## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 世界领先科技园区建设及战略科技力量培育进展跟踪工作支撑
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技创新研究中心
项目负责人 |  |  | 李岩 |  |  | 联系电话 | 55577723
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 68.3867 | 64.8167 | 51.5986 | 10 | 79.61% | 7.9607
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 68.3867 | 64.8167 | 51.5986 | - | 79.61% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| ①掌握年度国外科技园区建设动态，并形成经验借鉴； ②全面了解国家及重点省市科技创新战略布局，并与北京进行深入对比研究； ③掌握国内外战略科技力量布局现状及运行进展，研究提出北京可借鉴的经验及建议。 |  |  |  |  | 1.建立了支撑中关村世界领先科技园区的工作机制，能够满足会议组织、课题研究、决策咨询等工作的顺利开展；2.形成咨询研究报告及调研报告8份，报送决策专报5篇；3.收集国内外动态信息150篇。4.跟踪调研省市数量6个、国内外科技园区6个、国家实验室5个，形成信息汇编1部。5.建立数据库数量1套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 收集国内动态信息 | ≥50篇 |  | 50篇 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 跟踪调研省市数量 | ≥6个 |  | 6个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 报送决策专报 | ≥5篇 |  | 5篇 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 跟踪国外科技园区数量 | ≥6个 |  | 6个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 咨询研究报告及调研报告梳理 | ≥8份 |  | 8份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 形成信息汇编 | 1部 |  | 1部 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 建立数据库数量 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 收集国外动态信息 | ≥100篇 |  | 150篇 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 跟踪国家实验室数量 | ≥5个 |  | 5个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 咨询项目任务书预期目标完成率 | ≥80% |  | 80% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 每月底提交跟踪分析报告 | 好坏 |  | 好，按月形成跟踪分析报告 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | ≥100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 差旅费 | ≤7.1289万元 |  | 0万元 | 2 | 0 | 因疫情原因，未开展外省市调研。为此，该项经费未支出
|  | 成本指标 | 委托业务费 | ≤25万元 |  | 25万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 其他商品和服务支出 | ≤4.6578万元 |  | 0.49万元 | 2 | 0.2 | 因疫情原因，未开展远郊区调研。为此，除审计费外，其他经费未按计划支出
|  | 成本指标 | 咨询费 | ≤19.6万元 |  | 14.22万元 | 2 | 1.45 | 因疫情原因，不便开展线下会议咨询，故调整为线上咨询，相关经费支出较低
|  | 成本指标 | 劳务费 | ≤12万元 |  | 11.88856万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 初步建立起国内外科技战略跟踪研究工作机制 | 好坏 |  | 好，已初步建立起国内外科技战略跟踪研究工作机制，能够满足日常工作开展 | 30 | 28 | 定性指标，效益较难准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管处室满意度 | ≥80% |  | 92% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.6107
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。