## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 财务资产专业机构咨询（追加）
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技创新促进中心
项目负责人 |  |  | 王炼 |  |  | 联系电话 | 68619221
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 69 | 41.0144 | 10 | 59.44% | 5.9441
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 69 | 41.0144 | - | 59.44% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实事业单位改革工作，开展新中心资产整合工作，组织开展涉改中心的资产清查、项目审计；指导中心对纳入合并财务的数据进行审核确认和归集整理，组织并协助开展资产配置、资产处置、产权登记的相关工作；做好财务服务支撑、账务账套适配及维护工作，开展内控建设，形成内控制度汇编、内控手册和内控评价手册。保障中心财务、资产工作的开展，完善内控制度、手册的建立，规范经济业务运行，确保内控制度有效。 |  |  |  |  | 由于整合的5家中心正在资产清查中，未能当期进行资产、账务等合并确认，进度无法掌控；由于自评项目经费12月下达，财评项目2023年4月下达，经费下达时间较晚，未进行项目审计；内控制度是根据工作进度陆续制定，未梳理出内控手册及内控评价手册。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专项报告 | ≥4份 |  | 1份 | 3 | 0.75 | 合并的5家中心都在资产清查中，未能当期进行账务、资产的合并
|  | 数量指标 | 财务账套适配及维护 | ≥6个 |  | 6个 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 内部控制制度汇编、内控手册和内控评价手册 | ≤3本 |  | 1本 | 3 | 1 | 由于是新组建单位，单位法人5月份才确定，制度根据工作需要，陆续制定
|  | 数量指标 | 财务账务审核 | ≥1项 |  | 1项 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 80% | 15 | 12 | 由于整合的5家中心正在资产清查中，未能当期进行资产、账务等合并确认；项目经费下达较晚，未进行项目审计；单位正处于改革中，进度无法控制。项目已完成工作合格率100%，完成量占比80%
|  | 时效指标 | 工作完成时间（2023年4月前） | ≤4月 |  | 4月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤69万元 |  | 41.0144万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证事业单位改革工作平稳有序推进、机构正常运转，保障与整合后事业单位正常衔接 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 40 | 40
总分 | [6 empty] | 100 | 88.6941
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。