## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 科技成果转化分析评价与政策咨询服务
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技成果转化服务中心
项目负责人 |  |  | 张锋 |  |  | 联系电话 | 13522614080
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 45 | 40.583 | 10 | 90.18% | 9.0184
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 45 | 40.583 | - | 90.18% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标:积极落实《北京市促进科技成果转化条例》、《关于打通高校院所、医疗卫生机构科技成果在京转化堵点若干措施》等政策、文件精神，针对促进科技创新、转移转化、落地承接等政策体系搭建及落实情况开展数据收集、信息统计、分析研究等工作。具体目标如下： ①研究编制《2021年度在京高校院所科技成果转化工作报告》。 ②研究编制《科技成果转化政策汇编（2022年）》。 ③研究编制《北京市科技成果转化典型案例集（2022年）》。 ④研究编制《北京市科技成果转化工作白皮书（2022年）》。 |  |  |  |  | 积极落实《北京市促进科技成果转化条例》、《关于打通高校院所、医疗卫生机构科技成果在京转化堵点若干措施》等政策、文件精神，针对促进科技创新、转移转化、落地承接等政策体系搭建及落实情况开展数据收集、信息统计、分析研究等工作，完成以下工作目标：编制完成《2021年度在京高校院所科技成果转化工作报告》，编制完成《科技成果转化政策汇编（2022年）》，编制完成《北京市科技成果转化典型案例集（2022年）》，编制完成《北京市科技成果转化工作白皮书（2022年）》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制《2021年度在京高校院所科技成果转化工作报告》 | ≥1份 |  | 1份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 编印《科技成果转化政策汇编（2022年）》 | ≥400本 |  | 100本 | 4 | 1 | 偏差原因分析：依据委财务处要求，将印刷费核减60%，核减费用调至其他费用科目，故减少印刷数量 改进措施：今后继续落实好上级工作指示
|  | 数量指标 | 编印《北京市科技成果转化典型案例集（2022年）》 | ≥100本 |  | 50本 | 3 | 1.5 | 偏差原因分析：依据委财务处要求，将印刷费核减60%，核减费用调至其他费用科目，故减少印刷数量 改进措施：今后继续落实好上级工作指示
|  | 数量指标 | 编印《北京市科技成果转化工作白皮书（2022年）》 | ≥100本 |  | 40本 | 4 | 1.6 | 偏差原因分析：依据委财务处要求，将印刷费核减60%，核减费用调至其他费用科目，故减少印刷数量 改进措施：今后继续落实好上级工作指示
|  | 质量指标 | 专家评审合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 编制《2021年度在京高校院所科技成果转化工作报告》（2022年9月30日前编制完成） | ≤9月 |  | 9月 | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 编印《科技成果转化政策汇编（2022年）》（2022年12月30日前） | ≤12月 |  | 12月 | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 编印《北京市科技成果转化典型案例集（2022年）》（2022年12月30日前） | ≤12月 |  | 12月 | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 编印《北京市科技成果转化工作白皮书（2022年）》（2022年12月30日前） | ≤12月 |  | 12月 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 专家咨询费 | ≤8.8万元 |  | 5.28万元 | 2.5 | 1.5 | 偏差原因分析：受疫情影响，经费支出进度受阻。 改进措施：已于2023年3-4月完成大部分支出
|  | 成本指标 | 劳务费 | ≤22.26万元 |  | 22.215万元 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 印刷费 | ≤2万元 |  | 0.8万元 | 2.5 | 1 | 偏差原因分析：按委财务处要求，将印刷费核减60%，核减费用调至其他费用科目。 改进措施：核减后剩余的印刷费已全部支出
|  | 成本指标 | 委托业务费 | ≤11.94万元 |  | 11.94万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对我市科技成果转化相关政策、先进经验、做法的宣讲，营造我市科技成果转化的良好氛围 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 30 | 27 | 偏差原因分析：定性指标，效益无法准确衡量 改进措施：持续提升服务水平
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 9 | 持续提升用户满意度
总分 | [6 empty] | 100 | 85.6184
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。