## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 科技成果转化政策落实及技术转移机构建设服务
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技成果转化服务中心
项目负责人 |  |  | 王磊 |  |  | 联系电话 | 18611001153
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 101.1403 | 65.314 | 10 | 64.58% | 6.4578
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 101.1403 | 65.314 | - | 64.58% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：积极推动《北京市促进科技成果转化条例》的实施，畅通本市促进科技成果转化议事协调渠道，系统推进北京市科技成果转化平台建设，助力国际科技创新中心建设，具体目标如下： ①按照北京市科技成果转化议事协调工作机制，联络各成员单位按月报送工作进度，按月编制北京市科技成果转化议事协调机制工作简报。 ②挖掘《条例》落实过程中的典型案例、成功经验和创新做法，编制《北京市促进科技科技成果转化典型案例集（第二期》。 ③组织开展北京市推进科技成果转化相关政策宣讲会10次，参与人数800人次。 ④研究编制《成果转化工作操作指南（第二期）》。 ⑤面向各高校院所、医疗卫生机构收集科技成果和典型案例，各区、央企、国企和科技型企业收集技术需求，各成果转化社会专业服务机构收集服务信息，统一在北京科技成果信息平台发布，全年发布信息不少于150条。 |  |  |  |  | 以推进《北京市促进科技成果转化条例》（以下简称“条例”）及《关于打通高校院所、医疗卫生机构科技成果在京转化堵点若干措施》（以下简称“堵点措施”）落实为核心任务，坚持履职尽责，做好本市条例、措施落实重点任务的分解、督导与总结，着力疏通科技成果转化堵点，扎实推进北京市科技成果转化平台建设，服务在京高校院所技术转移机构，对接各区成果转化部门，促进科技成果在京转化落地。具体完成情况如下： ①按照北京市科技成果转化议事协调工作机制，联络各成员单位按月报送工作进度，全年共编制15期北京市科技成果转化议事协调机制工作简报。 ②挖掘《条例》落实过程中的典型案例、成功经验和创新做法，印制《北京市促进科技科技成果转化典型案例集（第二期》，共收入26篇典型案例。 ③组织开展北京市推进科技成果转化相关政策宣讲会16次，参与人数1200人次。 ④修订《成果转化工作操作指南（第二期）》，增加中关村先行先试政策指南。 ⑤针对专项承担单位报送的高质量、适宜在京落地转化项目，在知识产权信息、转化应用前景、转化应用需求等方面进行梳理，并通过北京市科技成果信息系统与立项单位的积极对接，进一步细化和完善科技成果的关键信息后进行汇交，全年共完成项目汇交200余项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制北京市科技成果转化议事协调机制工作简报 | ≥12期 |  | 15期 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 编制《北京市促进科技科技成果转化典型案例集（第二期）》 | ≥1期 |  | 1期 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 组织在京高校院所、园区及科技企业开展政策宣讲 | ≥10次 |  | 20次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 编制《成果转化工作操作指南（第二期）》 | ≥1期 |  | 1期 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 在北京科技成果信息平台发布成果、需求、机构、案例等信息。 | ≥150条 |  | 200条 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 对接成果高精尖产业领域 | ≥90% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 政策宣讲参会率 | ≥90% |  | 95% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 编制《2022年度北京市促进科技科技成果转化典型案例集》 | ≤2022年12月 |  | 2022-11-01 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 编制《成果转化工作操作指南（第二期）》 | ≤2022年12月 |  | 2022-11-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 专家咨询费 | ≤40.8万元 |  | 11.48万元 | 1.6667 | 1.67
|  | 成本指标 | 会议费 | ≤6.3万元 |  | 2.4403万元 | 1.6667 | 1.67
|  | 成本指标 | 劳务费 | ≤20万元 |  | 19.82476万元 | 1.6667 | 1.67
|  | 成本指标 | 印刷费 | ≤1.8万元 |  | 0.72万元 | 1.6667 | 1.67
|  | 成本指标 | 委托外协费 | ≤30万元 |  | 30万元 | 1.6667 | 1.67
|  | 成本指标 | 其它费用 | ≤6.1万元 |  | 0.8489万元 | 1.6667 | 1.67
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对我市科技成果转化相关政策的宣传，在我市营造科技成果转化的良好氛围 | 优良中低差 |  | 良，部分达成年度指标且有一定效果 | 15 | 13 | 定性指标，效益无法准备衡量
|  | 可持续影响指标 | 通过广泛组织政策宣讲会及其他各类形式的辅导，使在京高校院所享受优惠政策 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 13 | 定性指标，效益无法准备衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务机构满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 9.5 | 偏差原因分析:定性指标，效益无法准确衡量 改进措施: 持续提升用户满意度
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9778
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。