## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中关村企业专利与技术标准项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 姚宁 |  |  | 联系电话 | 88828917
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 7000 | 5999.585 | 5999.585 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 7000 | 5999.585 | 5999.585 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 知识产权方面，进一步完善对科技企业知识产权服务体系，支持开展发明专利、PCT等高价值专利布局，更好支撑高精尖产业发展。技术标准方面，进一步提升技术标准尤其是国际标准的创制运用水平，打造具有国际领先水平的“中关村标准”品牌，鼓励标准化服务机构提供专业化服务，更好支撑培育世界一流企业和打造有国际竞争力的创新联合体的支持引导。 |  |  |  |  | 通过专项支持，引导鼓励科技企业开展知识产权和技术标准工作，进一步激发了科技企业创新活力，支撑了世界领先科技园区和国际科技创新中心建设。在知识产权方面，支持科技型中小企业开展发明专利布局，支持重点企业开展PCT等高价值专利布局和支持知识产权服务机构开展知识产权布局、咨询、运营等专业化服务，有效提升了企业的核心技术竞争力，支撑和带动本市高精尖产业发展。标准方面，支持推广使用“中关村标准”，支持企业参与国际标准化工作和支持标准化服务机构开展标准战略咨询、检测认证等专业化服务，提升了企业标准化水平，“中关村标准”品牌影响力进一步扩大，服务机构专业能力进一步提升，服务本市经济社会高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持专利相关工作企业数量 | ≥90家 |  | 255家 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 支持标准相关工作企业数量 | ≥80家 |  | 64家 | 10 | 8 | 按照相关政策支持标准严格筛选、择优支持。2024年将按照全委统一安排，根据政策实际情况扩大宣传范围、提高宣讲力度，将更多符合支持条件的创新主体纳入支持范围。
|  | 质量指标 | 专利高精尖产业领域企业占比 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 标准高精尖产业领域企业占比 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成资金拨付 | ≤12月 |  | 6月底 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 启动中关村企业专利与技术标准项目申报工作 | ≤6月 |  | 5月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业专利、标准创造运用能力不断增强 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 中关村标准累计数量 | ≥160项 |  | 221项 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 企业发明专利授权量增加 | ≥10% |  | 29.62% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中关村企业专利与技术标准项目主体投诉率 | ＜5% |  | 0 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。