## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中关村新技术新产品新服务认定项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村政府采购促进中心
项目负责人 |  |  | 郅斌伟 |  |  | 联系电话 | 88828826
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 179.73 | 179.73 | 157.078 | 10 | 87.4% | 8.7397
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 179.73 | 179.73 | 157.078 | - | 87.4% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实好《北京市新技术新产品（服务）认定管理办法》（京科发[2014]622号），通过公开征集、专家评审的方式，认定出2批北京市新技术新产品新服务，支持企业成为创新主体，推动企业创新研发新技术新产品，提升市场端拉动效果。 |  |  |  |  | 根据《北京市新技术新产品（服务）认定管理办法》（京科发[2014]622号），开展了第19批次北京市新技术新产品新服务认定工作，共认定出1270项北京市新技术新产品新服务。在此期间，开展了4次政策宣讲会，形成了2篇数据分析报告材料和2篇政策实施效果分析报告。为支持企业成为创新主体，推动企业创新研发新技术新产品，提升市场端拉动效果起到了积极的作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成新技术新产品（服务）政策实施效果分析报告 | ≥3篇 |  | 2篇 | 5 | 3.33 | 偏差原因：为配合我委新技术新产品、首创产品首次进入市场等政策的修订工作，调整形成了2篇新技术新产品（服务）政策有效性评估报告。 改进措施：按照领域对北京市新技术新产品新服务认定情况进行了分析，形成了新一代信息技术新技术新产品新服务认定情况分析报告。
|  | 数量指标 | 统计新技术新产品应用数据 | ≥1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 形成新技术新产品（服务）数据分析报告等材料 | ≥3篇 |  | 2篇 | 5 | 3.33 | 偏差原因：根据全委工作安排，2023年仅开展了2批次的新技术新产品认定工作，因此形成了2篇数据分析报告。 改进措施：按照领域对北京市新技术新产品新服务认定情况进行了分析，形成了智能制造与装备领域新技术新产品新服务认定情况分析报告。
|  | 数量指标 | 新技术新产品新服务认定数量 | ≥800家/个/批次 |  | 1270家/个/批次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 举办新技术新产品（服务）政策宣讲会 | ≥4次 |  | 4次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 新技术新产品新服务认定次数 | ≥1次 |  | 1次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 新技术新产品（服务）专项工作任务验收通过率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 2024-11-30 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网站宣传报道总数 | ≥2场次 |  | 2场次 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 新技术新产品（服务）年度销售合同额 | ≥500亿元 |  | 510亿元 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 推荐参与论坛技术交易首发与供需对接活动的新技术和产品数量提升 | ≥10% |  | 10% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与企业机构满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.3997
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。