## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 园区发展建设和促进
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村高科技产业促进中心
项目负责人 |  |  | 杜玲 |  |  | 联系电话 | 88828959
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 95.3 | 113.8337 | 107.1961 | 10 | 94.17% | 9.4169
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 95.3 | 95.3 | 88.6624 | - | 93.04% | -
|  |  | 上年结转资金 |  | 18.5337 | 18.5337 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入落实国家及本市相关文件要求，组织开展园区发展建设和促进工作，推动中关村示范区一区多园统筹发展，加快推进园区高质量建设，提升园区产业服务能力和公共服务能力；组织召开一区多园工作交流会、研讨会，营造良好创新氛围；动态跟踪园区创新发展情况，组织开展园区对接服务，打造标杆性产业园区。 |  |  |  |  | 深入分析中关村园区发展现状，形成《高品质园区发展成效评估报告》《中关村特色园发展情况报告》等研究报告，组织开展8场“园区行”交流活动。面向11个分园组织实地调研17次，梳理跟踪分析园区26家，评定首批23家中关村特色产业园。梳理中关村示范区各分园和特色园创新活动，形成《中关村示范区园区创新交流活动分析与成效》
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 梳理跟踪分析园区数量 | ≥15个 |  | 26个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 园区实地调研交流对接 | ≥10次 |  | 18次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 覆盖分园数量 | ≥5个 |  | 11个 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成20家园区台账记录、完成10家园区的问卷调研和评估 | ≤12月 |  | 11月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区特色化水平 | 高 |  | 园区特色化水平提高，评定首批23家特色产业园，主导产业 | 10 | 8 | 指标设置不够量化。后续进一步完善
|  | 经济效益指标 | 园区产值增速 | ≥15% |  | 17.6% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 园区运营服务水平 | 高 |  | 23家特色园园区运营人数927人，其中具有产业、招商、运营、投融资等专业背景的人员占比70%。 | 10 | 8 | 指标不够量化，后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区服务满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.4169
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。