## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 共性技术平台
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 潘健 |  |  | 联系电话 | 55578095
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10000 | 10000 | 10000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10000 | 10000 | 10000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照全市关键共性技术布局，结合分园主导产业定位，聚焦新一代信息技术、医药健康、先进制造等高精尖产业领域，在3个以上分园，支持5家共性技术平台，覆盖3个以上产业领域，面向产业提供共性技术服务研发活动，优化产业创新生态、促进产学研合作和大中小企业融通发展，提升产业竞争力。 |  |  |  |  | 2023年在新一代信息技术、医药健康、智能网联汽车等领域支持6个共性技术平台，分布在海淀园、石景山园、经开区、大兴园、昌平园等5个分园。部分平台已完成第一阶段建设，形成一定服务能力，继续加强共性技术平台建设。截至年底，6个平台本建设周期已带动自筹资金投入2.04亿元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持共性技术平台数量 | ≥5个 |  | 6个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 支持共性技术平台产业领域 | ≥3个 |  | 4个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 上年度支持平台完成年度考核 | 通过 |  | 通过 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 支持共性技术平台分园布局 | ≥3个 |  | 5个 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金支出 | ≤12月 |  | 8月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成项目组织 | ≤9月 |  | 7月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展关键共性技术研发、中试及研发资源共享等活动 | 优 |  | 优，开展关键共性技术研发30项、通过面向行业需求提供共性技术的研发和开放服务共享研发资源，其中2个平台提供中试服务 | 7 | 6 | 指标不够量化，可衡性不足，下一步进一步完善指标设计。
|  | 社会效益指标 | 平台面向大中小企业开放使用 | 优 |  | 优，6个平台面向产业和科研单位开放服务，年度服务超70家企事业单位，取得营收近6亿 | 8 | 6 | 指标不够量化，可衡性不足，下一步进一步完善指标设计。
|  | 社会效益指标 | 促进产学研合作和大中小企业融通发展 | 优 |  | 优，开展产学研合作对接活动50余场、带动200余家产业链上下游大中小企业融通发展 | 8 | 5 | 指标不够量化，可衡性不足，下一步进一步完善指标设计。
|  | 经济效益指标 | 支持平台总投资额 | ≥5亿元 |  | 5.08亿元 | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报企业满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。