## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京生命科学前沿与食品安全科技创新服务与管理
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京医药健康科技发展中心
项目负责人 |  |  | 李潜、牛亚静、王伟娟 |  |  | 联系电话 | 62896868
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 126.5598 | 126.5598 | 73.0294 | 10 | 57.7% | 5.7704
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 126.5598 | 126.5598 | 73.0294 | - | 57.7% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市编办核定的医药中心主要职责“承担生命科学、医药健康、医疗卫生及食品安全等领域科技创新布局研究、项目管理和创新主体服务”等要求，2022年，此项履职工作一是按照北京建设国际科技创新中心的重要定位，加快推动《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2021—2023年)》和《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2021—2023年）》实施，重点围绕数字医疗领域进行科技创新布局研究以及相关项目管理和创新主体服务；二是推动食品安全等领域科技创新布局研究、项目管理和创新主体服务等工作，落实食品安全科技创新重点工作，跟踪食品安全领域前沿动态和发展趋势，进一步加强北京食品安全领域前沿研究，推动一批食品安全新技术、新产品和装备的研发，促进科技成果转化，加快食品安全产业和创新发展，提升北京食品安全科技创新能力和科技服务水平。 |  |  |  |  | 持续跟踪生命科学领域前沿技术，如CGT、脑机接口等，以及数字医疗产业前沿动态和发展趋势；围绕生命科学、数字医疗领域进行科技创新布局研究以及相关项目管理和创新主体服务；开展食品安全领域科技创新布局研究、项目管理和创新主体服务等工作，强化食品安全监管技术创新，推动食品和新兴食品安全检测技术开发、安全评价和风险评估，促进食品安全监管新技术、新方法等的应用示范，提升北京食品安全监管科技创新支撑能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管理2个专项 | 2项 |  | 2项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 形成调研报告或发表文章 | ≥4个 |  | 4个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 外省调研、参加会议次数 | ≥5次 |  | 5次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 组织专家会次数 | ≥20次 |  | 33次 | 5 | 5 | 因项目组织过程中，需要评审的课题数量较预期增多，所需召开专家会次数相应调整；后续依据实际情况，合理填报专家会次数
|  | 质量指标 | 调研报告验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 专项课题组织与《北京市科技计划项目管理办法》符合率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成专项的立项评审 | ≤10月 |  | 12月 | 10 | 8 | 食品安全技术保障专项12月完成立项评审，主要是专项组织方式从揭榜挂帅变更到定向支持，同时支持内容按照最新要求也有调整，更侧重于新兴食品安全评价和风险评估，致使专项立项组织时间延长，最终专项在12月完成上会流程，当月完成立项评审
|  | 时效指标 | 按照上级单位要求按时完成调研报告 | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费支出金额 | ≤48.0698万元 |  | 42.0698万元 | 6 | 5.25 | 涉及北京鹬鸟科技有限公司的6万元委托业务费未支出，原外协单位因业务转型无法完成原合作协议中规定的内容，同时因数字医疗领域较前沿，在执行期内未能找到能提供满足服务要求的外协单位，相应工作内容已通过其他方式完成，后续进一步寻找能提供满足要求的单位
|  | 经济成本指标 | 专家咨询费、差旅费支出金额 | ≤56.326万元 |  | 22.67565万元 | 2 | 0.81 | 专家咨询费、差旅费实际支出金额较预算偏低；其中，差旅费中因出差人数、天数减少、折扣车票等原因，实际支出较少；后续进一步细化各项费用支出预算
|  | 经济成本指标 | 会议费、劳务费、其他费用等支出金额 | ≤22.164万元 |  | 8.284万元 | 2 | 0.75 | 会议费、劳务费、其他费用等实际支出金额较预算偏低，其中，劳务费因实际工作开展过程中，无需聘用相关人员，故部分劳务费无需支出，后续进一步细化各项费用支出预算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生命科学前沿领域新增企业，推动研发服务型企业与北京临床研究机构达成合作意向，数字医疗领域形成的调研报告或文章能切实指导数字医疗产业布局和政策缝隙，对重点创新主体形成全链条服务；食品安全领域促进监管部门检测监测效率提升 | 得到提升 |  | 积极推动生命科学、数字医疗等领域新增企业；推动研发服务型企业与北京临床研究机构开展合作；推动食品安全领域监管部门检测监测效率提升 | 10 | 8 | 在推动新增企业、开展临床合作等方面仍有提升空间；后续深化具体工作，持续关注具有科技成果转化潜力的科学家，推动企业与临床研究机构积极开展合作，促进成果转化
|  | 可持续影响指标 | 持续推动前沿、数字医疗新兴领域布局和产业国际化高质量发展 | 得到提升 |  | 推动生命科学前沿、数字医疗新兴领域布局和产业国际化高质量发展 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务主体对相关工作的满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 88.5804
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。