## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 国际科技创新中心动态跟踪及规划政策支撑
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技创新研究中心
项目负责人 |  |  | 李岩 |  |  | 联系电话 | 77723
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 259 | 259 | 184.395 | 10 | 71.19% | 7.1195
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 259 | 259 | 184.395 | - | 71.19% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 编制北京国际科技创新中心相关规划的年度实施计划，建立上下统筹衔接的规划落实机制。推动中关村先行先试改革及科技体制改革年度落实工作，高质量完成改革任务。建立常态化北京科技创新统计分析支撑工作体系，定期对本市重点科技创新指标运行情况进行研判。全面支撑服务年度北京办公室各项协调联络工作，保障北京办公室各层级会议顺利召开，强化对重点项目的督查督办及调研。全面支撑好北京办公室工作简报编制工作。围绕上述重点领域、重点改革、重点政策、重点工作，开展咨询研讨、专题调研，形成决策咨询成果，为北京建设国际科技创新中心提供切实支撑。 |  |  |  |  | 编制北京国际科技创新中心相关规划的年度实施计划，建立上下统筹衔接的规划落实机制。推动中关村先行先试改革及科技体制改革年度落实工作，推动国家和市级部门累计出台配套政策50余项。建立常态化北京科技创新统计分析支撑工作体系，完成4次重点科技创创新指标季度目标值预测，报送相关指标运行情况专报4篇。全面支撑服务年度北京办公室各项协调联络工作，保障北京办公室各层级会议顺利召开，强化对重点项目的督查督办及调研。完成北京办公室工作简报编制工作15期。围绕重点领域开展咨询研讨、专题调研，报送决策专报16篇、跟踪重点省市10个，梳理咨询研究报告及调研报告18份，为北京建设国际科技创新中心提供切实支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重点科技创新指标运行季度目标值预测 | ≥4次 |  | 4次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 召开会议次数 | ≥20次 |  | 24次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 报送北京市指标运行情况专报 | ≥4篇 |  | 4篇 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 形成典型案例数量 | ≥6个 |  | 13个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 咨询研究报告及调研报告梳理 | ≥16份 |  | 18份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 跟踪调研重点省市数量 | ≥5个 |  | 10个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 报送决策专报 | ≥15篇 |  | 16篇 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 建立重点智库成果资料库数量 | ≥1部 |  | 1部 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 密切联系企业、部门数量 | ≥60家 |  | 142家 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 支撑编制北京办公室工作简报 | ≥15期 |  | 15期 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 咨询项目任务书预期目标完成率 | ≥80% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤74.4万元 |  | 65.918994万元 | 2 | 1.77 | 偏差原因：预算费用为聘用临时劳务人员费用，在实际执行过程中，严格遵循市财政局“过紧日子”的要求，对劳务人员聘用数量及金额进行了适当压减。 改进措施：合理论证临时劳务人数、规模，对劳务经费支出严格管控，做好支出进度管理。
|  | 经济成本指标 | 其他费用 | ≤6.4391万元 |  | 1.24万元 | 1 | 0.19 | 偏差原因：费用预算为审计费及远郊区调研租车费用。本年度遵循减量提效原则，对部分费用进行了压减。 改进措施：按照相关财务管理规定做好预算需求把控，以科学测算为原则，严格论证费用设置的充分性及必要性。同时做好经费支出管理，做好经费支出进度的监督与把控。
|  | 经济成本指标 | 委托业务费 | ≤82万元 |  | 82万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤26.7579万元 |  | 14.33305万元 | 2 | 1.07 | 偏差原因：费用预算用于外省市调研，在实际执行过程中，严格遵循市财政局“过紧日子”的要求，适当压缩了部分安排。 改进措施：合理规划预算支出，做好经费支出进度的监督与把控。
|  | 经济成本指标 | 咨询费 | ≤65.84万元 |  | 17.34万元 | 2 | 0.53 | 偏差原因：费用预算为邀请相关专家开展研讨咨询费用。本年度优化了咨询方式，专家咨询的频次、人数有的减少。 改进措施：优化咨询方式，合理运用咨询机制，做好经费支出进度管理。
|  | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤3.563万元 |  | 3.563万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 初步建立起支撑科技统计分析的工作机制，培养锻炼专业团队 | 达到预期目标 |  | 建立常态化北京科技创新统计分析支撑工作体系，完成4次重点科技创创新指标季度目标值预测，报送相关指标运行情况专报4篇。 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 优化完善中关村先行先试改革及本市科技体制改革协调工作机制，培养锻炼专业团队 | 达到预期目标 |  | 推动中关村先行先试改革及科技体制改革年度落实工作，推动国家和市级部门累计出台配套政策50余项。 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 形成“十四五”规划落实的有效机制，切实推动规划落实落细 | 达到预期目标 |  | 编制北京国际科技创新中心相关规划的年度实施计划，建立上下统筹衔接的规划落实机制。围绕重点领域开展咨询研讨、专题调研，报送决策专报16篇、跟踪重点省市10个。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 建立起北京办公室协调联络及简报编制的工作支撑机制，形成常态化、规范化的工作体系 | 达到预期目标 |  | 全面支撑服务年度北京办公室各项协调联络工作，保障北京办公室各层级会议顺利召开，强化对重点项目的督查督办及调研。完成北京办公室工作简报编制工作15期。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支撑处室满意度 | ≥80分 |  | 98分 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.6795
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含2005414%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。