## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 领导驾驶舱内容建设
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心
项目负责人 |  |  | 关荣荣 |  |  | 联系电话 | 55578033
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 367 | 367 | 361.65 | 10 | 98.54% | 9.8542
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 367 | 367 | 361.65 | - | 98.54% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 结合国际科创中心建设要求，持续推进驾驶舱内容建设，强化数据分析挖掘与开放共享，构建国际科技创新中心建设相关工作专题，实时更新维护领导驾驶舱数据内容，优化展示效果，全面强化对市领导驾驶舱的支撑与服务，进一步提高决策支撑力度。 |  |  |  |  | 推进驾驶舱专题建设、内容更新及前端展示优化：实现46项科技资源多维度分析，保障原有10个专题内容更新，新增构建顶级专家发现、技术趋势与洞察分析等3个专题；完成30个页面、140个图表组件的制作与开发，保障系统稳定安全运行；完成驾驶舱“一张图”改造工作；做好“京智”移动版上线服务保障工作，确保市领导驾驶舱用户“一站式”访问我委领导驾驶舱。持续跟踪国内外科技创新重大进展和创新成果，向市委办公厅、市政府办公厅报送信息1899条、59.2万字，累计采用66条。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数据更新数量 | ≥400万条 |  | 514万条 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 前沿动态 | ≥200篇 |  | 249篇 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 用户行为分析报告 | ≤12份 |  | 13份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 数据资源项数 | ≥42项 |  | 46项 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 自动化报告生成 | 优 |  | 优，达成目标 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 产业图谱分析 | 优 |  | 优，达成目标 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 科技情报检索及分析 | 优 |  | 指标达成，效果一般 | 5 | 2 | 挖掘处室需求，围绕需求，调整服务方式，加强效果
|  | 时效指标 | 内容更新时间 | ≤5工作日 |  | 3工作日 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成《科技信息快报》 | 每工作日 |  | 每工作日 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤8万 |  | 5.025万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 咨询费 | ≤2万 |  | 0.925万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 委托业务费 | ≤357万 |  | 355.7万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务领导决策 | 优 |  | 良 | 10 | 7 | 对领导决策支撑力不足；丰富决策数据，重点展示支撑领导决策的内容
|  | 社会效益指标 | 形成科技信息监测机制 | 高 |  | 高，指标达成 | 10 | 8 | 优化专题构建内容，加强服务效果
|  | 可持续影响指标 | 功能可持续运行 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 85% | 10 | 9.4 | 深入与处室沟通，从需求出发，及时响应服务需求，优化展示内容
总分 | [6 empty] | 100 | 91.2542
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。