## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 国际组织对接及大科学计划培育
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京国际科技合作中心（北京港澳台科技合作中心）
项目负责人 |  |  | 于红霞 |  |  | 联系电话 | 010-62619925
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 68.95 | 68.95 | 49.4753 | 10 | 71.76% | 7.1755
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 68.95 | 68.95 | 49.4753 | - | 71.76% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以中关村论坛为国际科技交流平台，对接国际科技组织，搭建北京科技类境外非政府组织服务平台；依托大科学计划，探索北京国际科技合作新路径、新机制,协助培育大科学计划项目；研究吸引国际科技组织和促进多边合作政策，助力北京国际科技创新中心建设。 |  |  |  |  | 第一，支撑处室完成领导督办任务，服务中关村论坛等重要活动；第二，吸引国际科技资源，服务国际创新中心建设：一是搭建境外非政府组织服务平台吸引国际科技资源，通过组织专业领域的会议、论坛、座谈等活动，对接埃塞俄比亚绿色联盟、阿尔及利亚环保协会、北美膜学会等境外非政府组织，向国际计量委员会、亚太人工智能学会等国际科技组织宣传北京市吸引国际组织落户政策、办理流程等；二是梳理大科学装置建设、运营、开放共享经验，深挖我国大科学装置科研支撑潜力，邀请国家科学中心及相关领域专家组织系列研讨会，讨论大科学装置开放共享机制、探索国际合作新途径，相关国际科技组织在京落地，凝聚科学共识等议题，促进相关领域科研水平跨越式发展；三是组织专家梳理资料完成“推进国际科技组织在京落地的调研报告”、“对国内外关于国际组织设立及运行保障相关政策环境的研究”；四是对接国际组织总部集聚区第一批落地的国际科技组织，营造宽松环境，提升科研服务能力。五是调研梳理典型国家、地区国际组织落地政策，外籍人才引进政策、国际组织落地情况及典型案例，提出北京吸引国际科技组织落地建议，为建设国际科技创新中心提供智力支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 协助科委服务在京非政府组织 | ≥9个 |  | 10个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 搭建北京科技类境外非政府组织服务平台 | ≥1个（台、套、件、辆） |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 大科学计划、设施对接调研 | ≥4次 |  | 4次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 联系对接国际科技组织 | ≥30个 |  | 30个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 梳理国际组织、大科学计划、大科学设施信息可用率 | ≥80% |  | ≥80% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 搭建北京科技类境外非政府组织服务平台 | ≤11月 |  | 11月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 协助科委服务在京非政府组织 | ≤12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 按期联系对接国际科技组织、大科学计划调研 | ≤10月 |  | 10月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用 | ≤1万元 |  | 0.3万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤3.516万元 |  | 1.8467万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 咨询费 | ≤20.88万元 |  | 10.88万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 对外委托业务费 | ≤20.3万元 |  | 20.3万元 | 6 | 6
|  | 经济成本指标 | 会议费 | ≤6.27万元 |  | 1.511820万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤16.984万元 |  | 14.636750万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对接拓展国际组织资源合作渠道畅通 | 好 |  | 合格 | 10 | 6 | 原因：国际组织可合作资源及项目较少 改进措施：进一步挖掘国际组织资源，开拓合作渠道
|  | 可持续影响指标 | 已落地国际组织等资源在京开展业务的持续性 | ≥80% |  | ≥80% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管处室及个类对接服务对象满意度 | ≥90% |  | 70% | 10 | 7.78 | 原因：未发放服务对象满意度调查问卷，数值为重点机构电话问询 改进措施：开展满意度调查问卷发放，提高服务质量
总分 | [6 empty] | 100 | 90.9555
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。