## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 国际科技创新中心建设规划与政策研究
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 鞠克雪 |  |  | 联系电话 | 55577768
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 734.4 | 734.4 | 615.1841 | 10 | 83.77% | 8.3767
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 734.4 | 734.4 | 615.1841 | - | 83.77% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展不少于15项课题研究任务。 2.课题研究验收评审通过率≥90%。 3.形成高质量研究成果不少于10篇。 4.报送决策研究专报或调研报告不少于10篇。 5.研究提出不少于5个方面的政策储备。 |  |  |  |  | 1.已开展15项课题研究任务。 2.课题研究验收评审通过率100%。 3.已形成高质量研究成果12篇。 4.已报送决策研究专报或调研报告11篇。 5.已研究提出5个方面的政策储备。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题研究任务 | ≥15项 |  | 15项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 高质量研究成果 | ≥10项 |  | 12项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 课题研究验收评审通过率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 第三季度完成500万经费拨付 | ≤9月 |  | 9月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单个课题项目不超过100万 | ≤100万元 |  | 100万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向市领导报送专报 | ≥10篇 |  | 12篇 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承担单位满意率 | ≥80% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.3767
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。