## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）
项目负责人 |  |  | 刘文菊 |  |  | 联系电话 | 55572386
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 150 | 150 | 145.8 | 10 | 97.2% | 9.72
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 150 | 150 | 145.8 | - | 97.2% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 动管办信息系统日常维护、信息系统漏洞修补、数据库安全防护、网站系统速度检测、关键数据定期备份、网站访问量的定期分析、网站各阶段搜索引擎优化、系统硬件进行定期检测和诊断、数据库故障监控和性能调优。 |  |  |  |  | 全年信息系统日常维护23次，故障率1.05%。信息系统日常维护、信息系统漏洞修补、数据库安全防护、网站系统速度检测、关键数据定期备份、网站访问量的定期分析、网站各阶段搜索引擎优化、系统硬件进行定期检测和诊断、数据库故障监控和性能调优。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件维护子系统数 | ≥5个 |  | 软件维护子系统数5个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 全年信息系统日常维护 | ≥24次 |  | 全年信息系统日常维护23次 | 10 | 9.58 | 日常维护由于系统下线少一次。后续需加强系统安全运行时间，保障系统正常运行
|  | 数量指标 | 数据资源运维数 | ≥150万条 |  | 数据资源运维数210万条 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统可利用率 | ≥95% |  | 系统可利用率93% | 10 | 9.79 | 系统部分功能模块使用率较低。后续对系统进行升级改造，剔除不常用的功能模块
|  | 时效指标 | 资金支出进度 | ≤9月 |  | 5月30日资金支出145.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障实验动物信息系统安全运行，依法加强实验动物管理，提高实验动物质量，从而保障市民生活质量 | 高 |  | 基本保障了系统的正常运行，保障了实验动物许可证用户正常使用，促进了实验动物和医药行业发展 | 15 | 12 | 因生物医药发展要求，突显实验动物越来越重要,对医药行业支撑还有待进一提高，通过京津冀数据互联互通等方式提高社会效益
|  | 可持续影响指标 | 实验动物信息系统安全运行率 | ≥360天 |  | 实验动物信息系统安全运行358天 | 15 | 12 | 在攻防演练中被攻击2次，系统因此下线整改6天。下步对系统进行升级改造和国产化替代，增加应用防火墙
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息系统使用人员满意度 | ≥95% |  | 服务对象满意度93% | 10 | 9.79 | 因系统下线整改6天，系统使用人员满意度比要求少2%。下步提高系统安全运行时间，从而提高使用人员满意度
总分 | [6 empty] | 100 | 92.88
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。