## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 国际科技创新中心及中关村品牌宣传与推广
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 付雅洁 |  |  | 联系电话 | 55577791
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2000 | 2000 | 1992.4516 | 10 | 99.62% | 9.9623
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2000 | 2000 | 1992.4516 | - | 99.62% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕北京国际科技创新中心和世界领先科技园区建设，宣传党和政府重大决策及政策措施，展现推动科技创新的重大事件和成效，展示创新创业主体伟大实践和科学家、企业家精神，不断扩大北京国际科技创新中心和中关村国家自主创新示范区的品牌影响力。通过人民日报、北京日报刊登专版9个，利用新华社、北京日报等新媒体推送信息不少于290条，短视频平台推送信息不少于150条，微博话题阅读量达到2650万次；拍摄制作38分钟专题片，印制宣传册和折页；通过融媒体中心，采编图文信息、素材剪辑类视频、现场剪辑视频3700条，并制作原创短视频；持续建设我委重大活动影像拍摄和资料库，及时提供丰富的科技活动影像素材；完成2022年北京科技·中关村年鉴编纂工作，发挥志鉴工作存史资政的作用；编制舆情日报、月报、专报不少于295期。 |  |  |  |  | 围绕北京国际科技创新中心和世界领先科技园区建设，宣传党和政府重大决策及政策措施，展现了推动科技创新的重大事件和成效，展示了创新创业主体伟大实践和科学家、企业家精神，不断扩大北京国际科技创新中心和中关村国家自主创新示范区的品牌影响力。通过人民日报、北京日报刊登专版4个，利用新华社、北京日报等新媒体推送信息390条，短视频平台推送信息160条，微博话题阅读量达到2866万次；拍摄制作了42分钟专题片，印制宣传册和折页；通过融媒体中心，采编图文信息、素材剪辑类视频、现场剪辑视频四千余条，并制作原创短视频；持续建设我委重大活动影像拍摄和资料库，及时提供丰富的科技活动影像素材；完成2022年北京科技·中关村年鉴编纂工作，发挥志鉴工作存史资政的作用；编制舆情日报、月报、专报295期。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 人民日报专版 | 3个 |  | 1个 | 1 | 0.5 | 在实际执行过程中与人民日报签订合同刊登专版1个，其余改为图文信息160篇，已完成。改进措施：在今后报送绩效目标之前与主流媒体提前沟通
|  | 数量指标 | 融媒体中心支撑内容采编图文信息、素材剪辑类视频、现场剪辑视频 | ≥3700条 |  | 4427条 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 融媒体中心支撑制作创意H5、原创短视频 | ≥20分钟 |  | 30分钟 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 重大活动拍摄视频 | ≥1500分钟 |  | 2000分钟 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 宣传册及折页设计制作 | 300000页 |  | 302000页 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 重大活动拍摄照片 | ≥6500张 |  | 8500张 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 策划制作宣传片 | ≥20分钟 |  | 24分钟 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 舆情日报、月报和专报 | ≥295篇 |  | 295篇 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 短视频平台推送 | ≥150条 |  | 160条 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 北京日报整版 | 6个 |  | 3个 | 1 | 0.5 | 在实际执行过程中与北京日报签订合同刊登专版3个，其余改为图文信息190篇，已完成。改进措施：在今后报送绩效目标之前与主流媒体提前沟通
|  | 数量指标 | 长安街知事公众号、北京日报客户端新媒体平台推送图文及专版、专题信息 | ≥100篇 |  | 190篇 | 1 | 1 | 在实际执行过程中与北京日报签订合同刊登专版3个，其余改为图文信息190篇，已完成。改进措施：在今后报送绩效目标之前与主流媒体提前沟通
|  | 数量指标 | 社交平台话题阅读量 | 26500000次 |  | 286610000次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 新华社及其新媒体客户端等推送图文及专版 | 190条 |  | 200条 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 围绕先行先试、国科创拍摄制作专题片 | 38分钟 |  | 42分钟 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 编纂、出版2022年北京科技·中关村年鉴 | 2部 |  | 2部 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 宣传片、专题片拍摄达到高清标准 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 政府购买服务项目验收通过率 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 主流媒体专版、信息推送保证时效性 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 合同签订一年内完成（2024年6月底前） | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥志鉴工作存史资政的作用 | 好 |  | 好，出版印制2本年鉴，为国际科技创新中心和世界领先科技园区建设留下宝贵史料 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 发挥新闻宣传作用，进一步扩大北京国际科技创新中心和中关村世界领先科技园区的影响力 | 好 |  | 好，新闻宣传覆盖面更广、层级更高，央媒和主流媒体纷纷报道，影响力进一步扩大 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 发挥新闻舆论引导作用，为加快推进北京国际科技创新中心和中关村世界领先科技园区建设营造良好的舆论氛围 | 好 |  | 好，充分宣传了国际科技创新中心和世界领先科技园区建设成效，北京科技舆论平稳，为新质生产力营造了良好氛围 | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9623
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。