## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 实验动物质量与安全工作经费
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）
项目负责人 |  |  | 张锐 |  |  | 联系电话 | 55572381
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 610 | 610 | 607.5 | 10 | 99.59% | 9.959
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 610 | 610 | 607.5 | - | 99.59% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《北京市实验动物管理条例》（2021年7月，北京市人民代表大会常务委员会第55号公告）及其配套规章的规定，为保障本市行政区域内实验动物科研及教学工作的顺利开展，保证实验动物及从业人员安全，北京市实验动物管理办公室作为本市实验动物领域日常管理及监督机构，履行实验动物许可受理、评审及安全管理，对质量监督员、实验动物标准化技术委员会委员和实验动物从业人员进行培训职责。本项目主要是北京地区实验动物及环境设施质量监督检测，委托进行实验动物微生实验室检测、实验动物寄生虫实验室检测、实验动物病理实验室检测、实验动物遗传学实验室检测、大型实验动物监督检测现场采样、实验动物温度范围检测、实验动物温度范围检测、实验动物氨浓度检测、实验动物照度检测、实验动物工作照度检测、实验动物风速检测、实验动物换气次数检测、实验动物压差检测、实验动物噪音检测、实验动物环境沉降菌检测、实验动物过滤器检测、实验动物洁净度检测。同时拟利用现有科技手段，实时监控实验动物生产和使用许可单位的设施，监控范围包括环境参数、报警系统、动物尸体管理、危化品管理等，以便及时准确的监控设施运行过程中涉及安全的关键点，从而提高我市对实验动物设施安全的监管水平和相关的应急管理水平。 |  |  |  |  | 依据《北京市实验动物管理条例》规定，为保障本市行政区域内实验动物科研及教学工作的顺利开展，保证实验动物及从业人员安全，北京市实验动物管理办公室作为本市实验动物领域日常管理及监督机构，履行了实验动物许可受理、评审及安全管理职责。本年完成北京地区实验动物及环境设施质量监督检测，包括委托进行实验动物微生实验室检测、实验动物寄生虫实验室检测、实验动物病理实验室检测、实验动物遗传学实验室检测、大型实验动物监督检测现场采样、实验动物温度范围检测、实验动物温度范围检测、实验动物氨浓度检测、实验动物照度检测、实验动物工作照度检测、实验动物风速检测、实验动物换气次数检测、实验动物压差检测、实验动物噪音检测、实验动物环境沉降菌检测、实验动物过滤器检测、实验动物洁净度检测。利用现有科技手段，实时监控实验动物生产和使用许可单位的设施，及时准确的监控设施运行过程中涉及安全的关键点，提高了我市对实验动物设施安全的监管水平和相关的应急管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实验动物寄生虫实验室检测 | ≥2460只 |  | 2450只 | 3 | 2.99 | 因估算偏差，抽检动物数量少10只，明年进一步加强估算的精准度
|  | 数量指标 | 实验动物环境检测 | ≥60家 |  | 60家单位 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 设备安装调试，安装完成率 | ≥90% |  | 98% | 4 | 4
|  | 数量指标 | 实验动物病理实验室检测 | ≥32群次 |  | 32群次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 实验动物遗传学实验室检测 | ≥24群次 |  | 24群次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 环境监测、报警集成管理系统 | ≥50家 |  | 完成20套控制终端，1套智能界面引擎服务系统、1套交互安全管理系统、4套智能界面云终端系统 | 3 | 1 | 为了更好监控控制，调整为20套控制终端，1套智能界面引擎服务系统、1套交互安全管理系统、4套智能界面云终端系统
|  | 数量指标 | 实验动物微生实验室检测 | ≥1420只 |  | 1630只 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 实验动物质量监督检测抽检率 | ≥80% |  | 95% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 监控范围：监控实验动物许可设施，监控范围包括环境参数、报警系统、动物尸体管理、危化品管理 | ≥95% |  | 监控范围94% | 3 | 2.97 | 少数单位监控设备故障或联络不上，造成不连续
|  | 质量指标 | 实验动物环境设施质量监督检测 | ≥80% |  | 92% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 确定支持检测的时间进度 | ≤12月 |  | 大部分在12月底前完成，个别检测指标在2024年1月进行了复检。 | 3 | 2.5 | 个别检测指标在2024年1月进行了复检。
|  | 时效指标 | 资金支出进度 | ≤9月 |  | 8月底前 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 确定支持安全与应急的时间进度 | ≤12月 |  | 12月前 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实验动物检测费 | ≤206万元 |  | 实验动物检测支出205.8万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 项目审计费 | ≤0.5万元 |  | 审计费支出0.5万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 实验动物环境检测费 | ≤203.5万元 |  | 环境检测支出203.4万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 安全与应急预算控制数 | ≤200万元 |  | 安全与应急支出197.8万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依法加强实验动物管理，控制实验动物质量，促进实验动物及其支撑行业更好发展，从而保障市民生活质量 | 高 |  | 依法加强了实验动物管理，控制实验动物质量，促进实验动物及其支撑行业更好发展，从而保障了市民生活质量 | 10 | 8 | 实验管理有待加强，实验动物质量需进一步提高
|  | 可持续影响指标 | 被抽取实验动物检测率 | ≥95% |  | 96% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 实验动物安全监控率 | ≥80% |  | 90% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实验动物使用人员满意度 | ≥95% |  | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.419
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。