## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京国际（港澳台）科技合作资源拓展
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京国际科技合作中心（北京港澳台科技合作中心）
项目负责人 |  |  | 王旖琪 |  |  | 联系电话 | 010-62571175
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 318.041 | 318.041 | 223.1334 | 10 | 70.16% | 7.0159
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 284.441 | 284.441 | 189.7334 | - | 66.7% | -
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 33.6 | 33.6 | 33.4
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.围绕欧美重点国家、“一带一路”沿线国家和地区以及港澳台地区，开展调查研究、对接交流。 2.聚焦北京高精尖产业领域核心关键技术、急需紧缺技术等方向，开展国际创新资源对接，做好后续跟踪服务；梳理相关国家企业、高校、科研院所等创新主体及专家资源，点上突破面上联动，积极拓展合作渠道。 3.梳理筛选相关项目，组织各类技术对接会、交流研讨会等，开展多种形式的沟通、交流、会议、对接等，面向创新主体提供标准化、个性化服务，促进技术成果落地推广，全方位多维度推进国际科技合作。 4.落实组织京港澳台品牌活动。推进港澳台科技合作平台建设。支撑港澳台联合研发课题组织工作。 |  |  |  |  | 本项目围绕北京市重点科技领域，积极开展国际合作资源梳理、国际合作情况调研，打造品牌对接活动，举办优质项目路演，积极推动北京与国际及港澳台地区科技创新、企业国际化发展等，扩大国际及京港澳台科技创新领域的交流与合作，取得积极的成果。 第一，拓展国合渠道，夯实国合基础。通过电话、邮件、微信及专家推荐等多种形式，逐步推进与驻华使馆、商会、国际机构驻华代表处及多家国际合作活跃院所高校及创新企业的深度沟通和合作。 第二，深入推进调研，蓄力国合开展。组织开展国际科技合作专家研讨会、国合专项管理办法论证会、外协项目验收及专家座谈会等，与20余家国内外院所及企业代表座谈，调研国内外多家为创新主体提供国际化服务的相关机构,了解北京市在人工智能、信息技术等重点领域的国际合作情况、国际合作案例及国际合作需求，梳理了北京市科技系统驻外服务机构存在的问题，为下一步开展国际科技合作蓄力。 第三，梳理创新资源，开展研究分析。梳理与北京市有合作的欧美高校、科研机构、科技人才、科技公司及欧美国家的技术项目、合作需求等创新资源；梳理“一带一路”部分国家智能制造领域科技信息，形成“亚太重点国家科技人才奖励制度与评价研究”等7份报告。组织收集一批成熟度高的技术成果项目，并编印《一带一路沿线重点国家科技创新资源手册》；全面汇总整理香港地区政府、高校、科技园、数码港等部门机构科技金融支持政策和计划。 第四，组织系列活动，完善长效机制。聚焦前沿科技领域，主办了十余场项目路演、技术交流等活动，为北京市创新主体提供精准对接平台，积极有效地促进技术对接与成果推广，多维度推进国际合作。 第五，举办品牌活动，扩大科创中心影响力。举办第七届科技外交官创新资源对接活动与“云上京港澳台 协同共创共进”系列品牌活动，充分发挥良好的国际合作平台效果，提升了品牌活动影响力。 第六，做好专项管理，优化科技服务质量。配合市科委、中关村管委会完成2023年港澳台联合研发项目课题立项工作及2项课题结题验收工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 梳理重点国家及区域的政策信息和创新资源 | ≥40条 |  | 52条 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 策划组织国际合作品牌活动 | ≥2次 |  | 2次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 组织国际科技合作项目推介、技术交流等活动 | ≥8次 |  | 12次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 意向合作签约 | ≥1项 |  | 2项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 储备国际（港澳台）科技创新项目 | ≥10项 |  | 15项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 对接国际科技合作项目 | ≥15个 |  | 20个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 拓宽国际科技创新合作渠道 | 好 |  | 拓展西班牙使馆、秘鲁使馆、意大利商会、慕尼黑工业大学、欧盟中国商会、韩国保健产业振兴院、白俄罗斯国家高科技园区管委会、沙特国王科技大学等13家国合渠道，对于促进国际科技合作工作起到了积极的促进作用。 | 5 | 4.5 | 在合作国家的地域分布上有待进一步拓宽，下一步加强与东欧、亚洲等地区重点国家的科技创新机构的联系与沟通。
|  | 质量指标 | 梳理信息可用率 | ≥70% |  | ≥70% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作按计划进度完成 | ≤12月 |  | ≤12个月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 12月底前资金支出 | ≥30% |  | 70.16% | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | ≤114.2万元 |  | 114.2万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出 | ≤4.64万元 |  | 2万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤5.7572万元 |  | 0.7424万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 专家咨询费 | ≤58.8万元 |  | 12.95万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤93.45万元 |  | 85.0625万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤25.4738万元 |  | 3.7465万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 会议费 | ≤15.72万元 |  | 4.432万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展科技合作交流，扩大国际科技创新中心的影响力 | 扩大影响力 |  | 开展国际合作资源梳理与调研，积极拓展国际合作渠道，打造品牌国合活动，举办优质路演对接活动等，推动北京与国际及港澳台地区科技创新、企业国际化发展，通过公众号等宣传，扩大国际科创中心的影响力。 | 30 | 24 | 宣传力度有待进一步加强，下一步将在宣传策划、亮点成果、活动形式等方面深入思考，争取有新突破。
总分 | [6 empty] | 100 | 90.5159
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H14: 请按照预算一体化实际权重分配进行填写
Note on I14: 请按照预算一体化实际权重分配进行填写