## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 搬迁综合后勤保障经费
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级行政
项目负责人 |  |  | 付鸿颖 |  |  | 联系电话 | 55578013
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 124.992 | 124.992 | 109.536 | 10 | 87.63% | 8.7634
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 124.992 | 124.992 | 109.536 | - | 87.63% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：搬迁副中心，机关在编、挂职干部两类人员共计124人的基本后勤保障，保障工作正常运行 |  |  |  |  | 北京市科学技术委员会本级行政保障搬迁综合后勤保障正式运行
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 就餐人数 | 124人 |  | 102人 | 15 | 8.2 | 工作人员调动变化
|  | 质量指标 | 食品安全合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按期结算，确保正式运行 | 12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年人均成本 | ≤1.08万元 |  | 1.08万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员基本工作就餐，人员就餐需求得到满足 | 好 |  | 好 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 挂职干部满意度 | 100% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9634
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。