## 得分
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 实验室服务保障体系建设支撑
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市实验室服务保障中心
项目负责人 |  |  | 梁廷政 |  |  | 联系电话 | 55571287
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 716.3151 | 716.3151 | 509.1276 | 10 | 71.08% | 7.1076
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 716.3151 | 716.3151 | 509.1276 | - | 71.08% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| (一）实验室物理空间保障。保障2023年建筑地下工程、主体工程建设按计划顺利完成，保障工程建设安全。北京市实验室服务保障中心作为项目建设主体和法人单位，负责项目建设统筹推进工作。委托第三方专业机构对项目建设开展全过程跟踪服务，协调推进工程建设过程中的政策落实、方案设计、招标采购、建设质量、投资控制、进度管理等环节。及时协调工程建设过程中的困难和问题，保障工程建设任务按进度高效有序完成。 （二）实验室建设体系支撑。挖掘国内外实验室等最新动态，围绕实验室建设发展的关键问题开展专题研究，形成信息专报；开展在京实验室科研办公条件保障预算评估工作，为地方经费保障提供依据；结合实验室建设需要，完成人才保障专题研究工作，完善人才发展与支撑体系，扎实做好实验室人才服务保障工作，切实提升人才保障服务水平。 （三）实验室科研协作和成果落地保障。赴高校、研究院所及国家战略科技力量等创新主体调研、座谈，挖掘相关领域优势创新资源，为实验室开展科研任务合作、科研任务委托服务提供有利保障；探索符合实验室创新活动特点，开展市财政资金配套科研项目评估评价工作机制、方法和指标体系研究；分析不同类型知识产权保护形式、方法与策略，形成系统的知识产权保护工作机制，并针对专利申请前、授权前和授权后全流程保护开展研究。 |  |  |  |  | (一）实验室物理空间保障。2023年实验室建设在中心统筹下按计划高质量统筹推进，通过第三方专业机构对项目建设开展全过程跟踪服务，协调推进工程建设过程中的政策落实、方案设计、招标采购、建设质量、投资控制、进度管理等环节，及时协调工程建设过程中的困难和问题，保障工程建设任务按进度高效有序完成。（二）实验室建设体系支撑。组织第三方专业机构深入实验室现场勘察实际环境、查阅原始资料凭证、收集入驻进度信息等，按照“一室一策”研究制定每家实验室各项运行费用定额标准，完成启元实验室新增科研办公空间房租评估，为实验室运行经费保障提供依据。（三）实验室科研协作和成果落地保障。落实委托协议，研究起草实验室科研管理服务工作方案，赴清华、北大、北理工、中科院、奇虎360等高校、科研机构及企业调研，组织实验室科研攻关与技术供给有效对接，推动实验室加快开展有组织科研。组织第三方机构赴在京实验室调研市级配套资金科研项目管理及评价机制，梳理借鉴国外项目绩效评估典型案例，提出绩效评估指标体系和评价方法，为制定市级科研配套经费支持项目可量化、考核的绩效指标体系提供理论支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 代可研批复文件 | ≥1件 |  | 2件 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 知识产权保护典型案例 | ≥3项 |  | 0 | 3 | 0 | 因实验室工作任务调整，停止执行。
|  | 数量指标 | 多规合一综合会商意见函 | ≥1件 |  | 2件 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 印制政策汇编手册 | ≥100册 |  | 100 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 实验室动态及研究专报 | ≥5份 |  | 0 | 3 | 0 | 因实验室工作任务调整，停止执行。
|  | 数量指标 | 施工许可证 | ≥1件 |  | 2件 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 实验室科研办公条件保障经费评估相关报告 | ≥1份 |  | 2份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 人才服务保障研究报告 | 1篇 |  | 1篇 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 科研项目评估指标体系 | ≥1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 国内外科技评估工作发展研究报告 | ≥1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 在京标杆全国重点实验室调研分析报告 | ≥1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 人才调研工作信息 | ≥4篇 |  | 4篇 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 规划许可证 | ≥1册 |  | 2册 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 支撑在京全国重点实验室建设相关工作 | 优 |  | 优 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 科研办公条件保障预算评估支撑工作 | 优 |  | 优 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 为实验室提供知识产权相关服务 | 优 |  | 无 | 1 | 0 | 因实验室工作任务调整，停止执行。
|  | 时效指标 | 完成科研项目评估体系建设相关报告（2023年12月31日前） | ≤12月 |  | 12月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 完成人才服务保障研究报告（2023年12月31日前） | ≤12月 |  | 12月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 完成实验室科研办公条件保障经费评估相关报告（2023年12月31日前） | ≤12月 |  | 12月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 完成知识产权保护研究相关报告（2023年12月31日前） | ≤12月 |  | 无 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实验室科研办公条件保障经费评估 | ≤39万元 |  | 38.2万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤1.12万元 |  | 1.12万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 昌平实验室、怀柔实验室项目管理咨询 | ≤180万元 |  | 175.79万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤11.615万元 |  | 4.0676万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 大额资产财务管理与资产管理专业支撑 | ≤20万元 |  | 19.9万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 实验室配套资金科研项目评估机制研究 | ≤28万元 |  | 28万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 咨询费 | ≤15.83万元 |  | 2.05万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 脑中心二期办公楼过户专业机构服务费 | ≤15万元 |  | 0 | 1 | 0 | 新型研发机构未启动该项业务，已对接相关处室。
|  | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出 | ≤30.0001万元 |  | 0 | 1 | 0 | 因实验室工作任务调整，停止执行。
|  | 经济成本指标 | 大额合同法律专业支撑 | ≤30万元 |  | 30万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 脑中心二期办公楼过户税费 | ≤59万元 |  | 0 | 1 | 0 | 新型研发机构未启动该项业务，已对接相关处室。
|  | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤3.75万元 |  | 0 | 1 | 0 | 因实验室工作任务调整，停止执行。
|  | 经济成本指标 | 实验室动态挖掘与专题研究 | ≤30万元 |  | 0 | 1 | 0 | 因实验室工作任务调整，停止执行。
|  | 经济成本指标 | 实验室知识产权保护机制研究 | ≤30万元 |  | 0 | 1 | 0 | 因实验室工作任务调整，停止执行。
|  | 经济成本指标 | 审计费 | ≤3万元 |  | 3万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 昌平实验室、怀柔实验室工程建设第三方审计 | ≤190万元 |  | 177万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 深化实验室人才支撑保障体系研究 | ≤30万元 |  | 30万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为实验室提供物理空间保障 | 良 |  | 良 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 为实验室科研任务攻关提供科研条件保障 | 提供保障 |  | 提供保障 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 支撑北京市实验室服务保障体系建设 | 优 |  | 优 | 4 | 4
|  | 生态效益指标 | 安全文明施工，严格控尘、控废 | 优 |  | 优 | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 为地上空间建设筑牢基石 | 优 |  | 优 | 4 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实验室满意度 | ≥85% |  | 85% | 4 | 4
|  | 服务对象满意度指标 | 参建各方满意度 | ≥90% |  | 90% | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 84.1076
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。