## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 互联网接入费
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京国际科技合作中心（北京港澳台科技合作中心）
项目负责人 |  |  | 裴四勇 |  |  | 联系电话 | 010-62578706
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 满足机房各业务信息平台提供对外信息服务的互联网接入的需求以及办公区域内各楼层的网络办公需求，实现各楼层的无线WIFI全覆盖。地下机房接入互联网应用的平台主要包括：中国国际技术转移中心网站、首都创新大联盟网站、中意技术转移中心网站、北京科技创新基地信息管理系统、北京重点实验室和研发服务机构公共服务平台、信息资源整合及绩效考核系统等。 |  |  |  |  | 2023年度的互联网接入全年顺利支撑了单位机房各业务信息平台所提供的对外信息服务，全年满足了各办公区域的网络办公需求，并实现各楼层的无线WIFI覆盖。本年度未发生任何因互联网接入商的原因所导致的断网事故。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 接入带宽 | 30MB |  | 达到或接近30M | 7.5 | 7 | 经检测，实际使用带宽接近30M
|  | 数量指标 | 公网IP地址 | 12个（台、套、件、辆） |  | 12个 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 网络稳定率 | ≥98% |  | 98% | 15 | 14 | 网络的稳定性指标有望继续提高
|  | 时效指标 | 7*24小时互联网接入 | 365天 |  | 365天 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金支出进度 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 提升网络服务水平 | ≥20% |  | 20% | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益指标 | 节约服务器电源 | 好坏 |  | 好 | 7.5 | 7 | 定性指标，节电效益还需要提升
|  | 可持续影响指标 | 持续稳定，断线率 | ≤10% |  | ≤10% | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% |  | 72% | 10 | 9 | 满意度仍然有提高的余地
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。