## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 办公设备购置类项目
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）
项目负责人 |  |  | 肖锋 |  |  | 联系电话 | 55572372
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 38.82 | 38.82 | 34.6839 | 10 | 89.35% | 8.9345
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 38.82 | 38.82 | 34.6839 | - | 89.35% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 我单位2022年新增净增10人，现实有20人，根据《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准的通知》（京财资产〔2011〕1714号）和京财资产〔2019〕1128号文件要求标准、单位实有资产，计划采购正常办公设备。采购复印机1台，安可台式云计算机18台，安可便携式计算机6台，安可A3一体机1台，安可A4激光打印机4台，安可A4一体机2台。 |  |  |  |  | 根据《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准的通知》（京财资产〔2011〕1714号）和京财资产〔2019〕1128号文件要求标准、单位实有资产，采购计划。实际采购复印机1台，安可台式云计算机18台，安可便携式计算机6台，安可A3一体机1台，安可A4激光打印机4台，安可A4一体机2台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | ≥32台/套 |  | 采购32台 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥95% |  | 设备验收合格率100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金支出进度 | ≤6月 |  | 3月支出24.57万元，11月支出10.7万元 | 5 | 3 | 由于涉及要搬家，一部分在搬迁到通州后采购。
|  | 时效指标 | 采购完成时间 | ≤6月 |  | 3月采购完成19台，11月采购完成13台 | 5 | 3 | 由于涉及要搬家，一部分在搬迁到通州后采购。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安可A4一体机设备采购成本 | ≤1.96万元 |  | 2台A4一体机支出1.438万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 安可A3一体机设备采购成本 | ≤7.9万元 |  | A3一体机支出6.3999万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 设备采购成本 | ≤3.5万元 |  | 复印机支出3.35万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 安可便携式计算机设备采购成本 | ≤7.32万元 |  | 6台便携式支出5.724万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 安可A4激光打印机设备采购成本 | ≤2.48万元 |  | 4台A4打印机支出2.4万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 安可台式计算机设备采购成本 | ≤15.66万元 |  | 18台台式支出15.372万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采购资金节约率 | ≥5% |  | 资金节约4.1361万元，节约10.65% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥95% |  | 设备利用率87.5% | 8 | 7.37 | 有些同志使用个人电脑，造成使用率不高。
|  | 社会效益指标 | 国产化率 | ≥95% |  | 全部设备都是国产化，达100% | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥6年 |  | 预计使用年限6年以上 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 使用人满意度90% | 10 | 9.47 | 满意度有待提高。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.7745
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。