## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京创新主体国际科技合作能力提升
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京国际科技合作中心（北京港澳台科技合作中心）
项目负责人 |  |  | 平宇栋 |  |  | 联系电话 | 13693207368
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 194.827 | 194.827 | 134.7388 | 10 | 69.16% | 6.9158
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 194.827 | 194.827 | 134.7388 | - | 69.16% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是围绕服务外资研发机构，召开8场政策宣讲会，对接联络80家以上在京外资研究机构；同时梳理“两区”建设中吸引国际创新资源相关政策，进一步分类整理，形成“政策包”； 二是加强国际创新交流合作的模式与路径开展调查，提出适应新形势的北京国际科技交流合作方法与路径； 三是围绕调研创新主体，一是调研10家以上创新主体；二是完成5篇以上京外创新园区吸引国际创新资源对比分析报告；三是提出2个国际科技合作相关问题； 四是围绕开展科技服务，一是召开10场以上国际科技合作相关会议，组织凝练10个以上国际科技合作项目。 |  |  |  |  | 一是围绕服务外资研发机构，召开11场政策宣讲会，对接联络107家在京外资研究机构；同时梳理“两区”建设中吸引国际创新资源相关政策，形成“政策包”； 二是调查国际创新交流合作的模式与路径，提出适应新形势的北京国际科技交流合作方法与路径； 三是围绕调研创新主体，调研11家创新主体，完成6篇京外创新园区吸引国际创新资源对比分析报告； 四是提出6个国际科技合作相关问题； 五是围绕开展科技服务，召开10场国际科技合作相关会议，组织凝练10国际科技合作项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务国际科技合作科技项目 | ≥10个 |  | 10个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 对接在京外资研发机构 | ≥80家 |  | 107家 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 创新主体调研报告 | ≥10份 |  | 11份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 参加科技服务会议人数 | ≥100个 |  | 136个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 提出国际科技合作共性问题 | ≥2个 |  | 6个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 开展国际科技合作相关会议 | ≥8场 |  | 10场 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 参加科技服务会议单位 | ≥30家 |  | 42家 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 各项工作按照计划完成 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对外委托业务费 | ≤63.5万元 |  | 63.4238万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 会议费 | ≤24.57万元 |  | 5.1729万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 其他费用 | ≤5.8万元 |  | 0.7718万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤51.8万元 |  | 48.63万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 专家咨询费 | ≤40.32万元 |  | 8.17万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤4.437万元 |  | 4.1703万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤4.4万元 |  | 4.4万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京创新主体国际科技合作能力实现提升 | 好 |  | 通过推动外资研发中心、本市创新主体创新加强国际科技合作，进一步促进创新要素跨境流动，支撑服务北京国际科技创新中心建设 | 30 | 24 | 外资研发中心政策、“1+5”提升国际化发展水平等政策需要加强宣传，进一步带动创新主体积极参加国际科技合作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支撑服务处室领导满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.9158
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。