## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 雁栖湖应用数学研究院建设
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 徐亮 |  |  | 联系电话 | 55572334
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10000 | 10000 | 10000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10000 | 10000 | 10000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加强人才引进。引进数学和应用数学前沿领军人才和世界一流水平的数学家，组建一流研究团队，2023年底预计在职科研人员达120人，全年引进科研人员不少于55人，新建实验室1个。围绕几何拓扑、密码学、数论、机器学习、数学物理、量子信息、动力系统、金融数学等领域，开设线上线下专业课程。 |  |  |  |  | 加强人才引进。引进数学和应用数学前沿领军人才和世界一流水平的数学家，组建一流研究团队，截至 2023 年底，已累计引进科研人员 130 人，其中外籍科研人员占比 33.4%。根据研究领域的设置，组建数论、代数几何、表示论、分析、微分几何、代数拓扑和应等十七个方向的科研团队，围绕上述领域，开设线上线下专业课程116门。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
|  | 数量指标 | 引进在职科研人员 | ≥55人数 |  | 40人 | 30 | 21.82 | 按照新型研发机构战略指导联席会议要求，数学院要控制机构总体规模，着力引进全球顶尖人才。因此，数学院今年在人才上引进上更加侧重引进顶尖人才。
|  | 质量指标 | 新建实验室（由理事会审议通过的首席科学家牵头建设实验室） | ≥1个 |  | 1个 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 12月完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进数学和应用数学前沿领军人才和世界一流水平的中青年科学家，力争组建一流研究团队，推动北京雁栖湖应用数学研究院建设。为建成世界排名前五的顶尖研究机构奠定基础。 | 围绕几何拓扑、密码学、数论、机器学习、数学物理、量子信息、动力系统、金融数学等领域，开设线上线下专业课程。 |  | 围绕几何拓扑、密码学、数论、机器学习、数学物理、量子信息、动力系统、金融数学等领域，开设线上线下专业课程116门 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培养应用数学领域科研人员，为应用数学研究院建设做贡献。主要服务对象为数学院引进科学家。 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.82
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。