## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 实验动物人类遗传资源管理工作经费
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）
项目负责人 |  |  | 肖锋 |  |  | 联系电话 | 55572372
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 523.9 | 523.9 | 200.1361 | 10 | 38.2% | 3.8201
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 523.9 | 523.9 | 200.1361 | - | 38.2% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《北京市实验动物管理条例》（2021年7月，北京市人民代表大会常务委员会第55号公告）及其配套规章的规定，为保障本市行政区域内实验动物科研及教学工作的顺利开展，保证实验动物及从业人员安全，北京市实验动物管理办公室作为本市实验动物领域日常管理及监督机构，履行实验动物许可受理、评审及安全管理，对质量监督、实验动物标准化技术委员会委员和实验动物从业人员进行培训职责，并在北京实验动物行业协会的协助下，根据领域规划及行业需求，组织开展实验动物资源调查分析，树鼩地方标准制定，提高行业发展水平。实验动物行政许可、行政执法监督检查以及从业人员培训考核与法规标准宣传。年度北京地区实验动物行政许可及行政执法工作会议。 按照《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》要求，依据北京地区人类遗传资源采集、保藏、国际合作、出口出境行政审批管理工作的需求，进一步规范对人类遗传资源的采集保藏和合理利用，加强对人类遗传资源管理的力度。开展“条例”宣传工作，制定人类遗传资源执法办法，组织人类遗传资源执法监督，组织人类遗传资源调查研究。保护和合理利用我市人类遗传资源，促进我市临床试验尤其是药物临床研究中心GCP建设。购置软件加强对北京地区人类遗传资源使用单位和相关科研项目进行科学、高效管理。 |  |  |  |  | 依据《北京市实验动物管理条例》及其配套规章的规定开展工作，保障了本市行政区域内实验动物科研及教学工作的顺利开展，保证了实验动物及从业人员安全，北京市实验动物管理办公室作为本市实验动物领域日常管理及监督机构，履行了实验动物许可受理、评审及安全管理，对质量进行了监督、实验动物标准化技术委员会委员和实验动物从业人员进行了培训，根据领域规划及行业需求，组织开展实验动物资源调查分析，树鼩地方标准制定，提高了行业发展水平。召开了年度北京地区实验动物行政许可及行政执法工作会议。 按照《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》要求，依据北京地区人类遗传资源采集、保藏、国际合作、出口出境行政审批管理工作的需求，进一步规范对人类遗传资源的采集保藏和合理利用，加强了对人类遗传资源管理的力度。开展了“条例”宣传工作，组织了人类遗传资源执法监督和人类遗传资源调查研究。保护和合理利用我市人类遗传资源，促进了我市临床试验尤其是药物临床研究中心GCP建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织人类遗传学资源管理专家委员会会议 | ≥3次 |  | 6次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 受理并审批发放实验动物许可证 | ≥50家 |  | 95家 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 人类遗传资源法规培训人数 | ≥210人次 |  | 600人次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 录入系统人类遗传资源相关项目 | ≥1000个 |  | 2176个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 印刷人类遗传资源管理资料 | ≥2000本 |  | 800本 | 3 | 1.2 | 考虑政策法规调整因素，相应减少了资料印刷数量,待政策法规调整后将增加印刷量，扩大宣传力度
|  | 数量指标 | 到外省进行人类遗传资源管理调研 | ≥2次 |  | 4次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 组织人类遗传学资源管理检查 | ≥20次 |  | 25次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 实验动物法规标准许可质量监督会 | ≥855人次 |  | 890人次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 参加实验动物标准许可宣传单位 | ≥95% |  | 全市96%单位 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 组织全市实验动物参加法规培训单位 | ≥95% |  | 全市98%单位 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 培训覆盖本年度北京地区获得人类遗传资源行政审批单位 | ≥85% |  | 培训覆盖90%北京地区人类遗传资源行政审批单位 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 全年许可证抽检率 | ≥60% |  | 98% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 宣贯对象合格率 | ≥90% |  | 92% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 安装调试 | ≤12月 |  | 未采购软件，未安装调试 | 2 | 0 | 2023年信息化建设项目于2023年10月经市经信局批复同意开展建设，因本项目依托委内三平台一中心建设，根据工作安排，故2023年未开展。目前该项目已于2024年4月18日开展公开招标，建设工作稳步推进，将在2024年底前完成。
|  | 时效指标 | 资金支出进度 | ≤12月 |  | 资金支出12月22日前完成 | 3 | 2
|  | 时效指标 | 软件购置 | ≤9月 |  | 未采购软件 | 3 | 0 | 2023年信息化建设项目于2023年10月经市经信局批复同意开展建设，因本项目依托委内三平台一中心建设，根据工作安排，故2023年未开展。目前该项目已于2024年4月18日开展公开招标，建设工作稳步推进，将在2024年底前完成。
|  | 时效指标 | 法规许可培训等 | ≤12月 |  | 法规许可培训于12月前完成 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实验动物行政许可、行政执法监督检查、资源调查分析、地方标准制定、法规标准宣传等 | ≤316.875万元 |  | 全年支出192.79万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 人类遗传资源管理系统 | ≤160万元 |  | 全年支出0 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 实验动物行政许可及行政执法工作会议 | ≤47.025万元 |  | 全年支出7.24万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合格率 | ≥90% |  | 实验动物上岗证培训合格度93% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 依法加强实验动物管理，提高实验动物质量，促进实验动物及其支撑行业更好发展，从而保障市民生活质量；依法加强北京地区人类遗传资源管理，促进人类遗传资源合理利用 | 高 |  | 依法加强了实验动物管理，提高了实验动物质量，促进了实验动物及其支撑行业更好发展，保障了市民生活质量；依法加强了北京地区人类遗传资源管理，促进人类遗传资源合理利用 | 10 | 9 | 实验和人类遗传资源管理有待进一步加强，实验动物质量需进一步提高
|  | 可持续影响指标 | 依法加强实验动物管理，提高实验动物质量，促进实验动物及其支撑行业更好发展；不断提高人类遗传资源管理，促进生物医药更好发展 | 高 |  | 依法加强了实验动物和人类遗传资源管理，提高实验动物质量，促进实验动物及其支撑行业更好发展 | 10 | 9 | 人类遗传资源管理和服务还需进一步加强，更好支撑企业发展
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥95% |  | 参会人员满意度96% | 4 | 4
|  | 服务对象满意度指标 | 人类遗传资源使用单位满意度 | ≥95% |  | 人类遗传资源使用单位满意度96% | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 许可证领用人满意度 | ≥95% |  | 许可证领人满意度96% | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 84.0201
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。