## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 国际科技创新中心建设重点任务评估
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 何琳 |  |  | 联系电话 | 55577765
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 350 | 350 | 176.5494 | 10 | 50.44% | 5.04
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 350 | 350 | 176.5494 | - | 50.44% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 专项将围绕新时期科技创新中心建设需求，落实市委市政府有关部署精神，进行国际科技创新中心建设重点任务评估，逐步构建国际科技创新中心建设重点任务评估体系。相关研究成果将为科技创新中心建设提供可考核、可量化的决策依据，为科技创新中心建设重点工作任务提供决策支撑。 |  |  |  |  | 专项围绕新时期科技创新中心建设需求，落实市委市政府有关部署精神，共支持6项研究课题，对在京高水平研究型大学、中央企业、全球基础研究、颠覆性技术等领域的科技成果进行监测分析，同时上海和粤港澳大湾区、“三城一区”等地区发展进行研究，为科技创新中心建设重点工作任务提供了决策依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专题调研报告 | ≥10篇 |  | 7篇 | 5 | 3.5 | 执行期未满，预计执行期满能完成年度指标
|  | 数量指标 | 报送研究专报 | ≥10篇 |  | 7篇 | 5 | 3.5 | 执行期未满，预计执行期满能完成年度指标
|  | 数量指标 | 报送政务消息 | ≥100条 |  | 120条 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 课题研究完成率和验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15 | 执行期未满，预计执行期满可以完成研究
|  | 时效指标 | 课题完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一类课题预算控制数 | ≤60万元 |  | 60万元 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 二类课题预算控制数 | ≤30万元 |  | 30万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为科技创新中心建设重点工作任务提供决策支撑 | 优 |  | 良，为科技创新中心建设重点工作任务提供了一定的决策支撑 | 10 | 8 | 原因：对科技创新中心建设重点工作任务的完成情况和原因分析不够深入。 措施：加大调研力度，深入各项目任务，为科创中心建设重点任务提供更有力的决策依据。
|  | 社会效益指标 | 从与用户方核心工作结合度、调研现状真实性和深入性、政策建议实操性等方面评价课题研究成果效果 | 优 |  | 良，成果与工作结合较好、调研具有真实性、政策建议较为可行 | 10 | 8 | 原因：对科技创新中心建设重点工作任务的完成情况和原因分析不够深入。 措施：加大调研力度，深入各项目任务，提出更具有可行性的政策建议。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户方满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 原因：对科技创新中心建设重点工作任务的完成情况和原因分析不够深入。 措施：加大调研力度，深入各项目任务，提升课题成果的满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 87.04
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。