## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 市科委、中关村管委会信息系统建设与运维
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 杨钊 |  |  | 联系电话 | 55577941
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 250 | 249.35 | 10 | 99.74% | 9.974
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 250 | 249.35 | - | 99.74% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 满足国家网络安全对密码管理的要求，实现我委4个等保三级系统的密码应用改造。 |  |  |  |  | 贯彻落实《密码法》关于信息系统密码应用的要求，结合《国家电子政务建设指导意见》，完成我委实验动物、科创平台、mis、基金办系统共4个等保三级系统密码应用改造工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统商用密码改造方案编制 | 4套 |  | 4套 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 向市密码局申请密码改造方案备案 | 4套 |  | 4套 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 通过密码测评系统数 | 4个 |  | 0个 | 9 | 0 | 项目正在执行过程中，正在进行系统密码改造，预计11月完成后进行测试。后续将加快推进项目开发改造、测评等工作。
|  | 质量指标 | 保障系统安全稳定运行，及时发现攻击风险 | ≤30分钟 |  | ≤30分钟 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 系统密码应用使用效率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 进行国密SSL认证证书安装 | 4套 |  | 4套 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 系统密码服务故障排查率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 系统密码服务故障排查响应时间 | ≤30分钟 |  | ≤30分钟 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 系统密码服务故障排除时间 | ≤1天 |  | ≤1天 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我委等保三级业务系统商用密码应用安全防护水平，提高系统及数据安全性。 | 优 |  | 优 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 提高系统对国产密码的适配性，实现系统可靠的用户身份认证和科学高效的用户管理。 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95 |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.974
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。