## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 内部控制评价及经济活动风险评估专项委托工作
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级行政
项目负责人 |  |  | 陶欣欣 郝自强 |  |  | 联系电话 | 55577753
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 95 | 95 | 82 | 10 | 86.32% | 8.632
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 95 | 95 | 82 | - | 86.32% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年内控工作以内控控制评价和内部控制经济活动风险评估为基础，通过实施全面调研、穿行测试、现场访谈、查验等方式，开展与单位内部控制管理相关的评价和评估工作，并具体指导单位实施整改，提出管理建议，从而有重点、有针对性开展完善内部控制管理工作，以评促建，推动完善内控工作紧密适应单位经济活动内部管理需要，使内部控制管理深入经济活动决策、执行和监督各过程，以保证经济活动合法合规、资产安全有效使用、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，持续提高单位内部管理水平。 |  |  |  |  | 根据财政部《行政事业单位内部控制规范》规定，通过实施全面调研、穿行测试、现场访谈、查验等方式，对本级及所属预算事业单位单位内部控制管理进行评价和评估，提出管理建议，对发现的问题指导单位进行整改，现场整改完成后，对整改工作进行确认，对需要持续整改的，纳入工作计划，以评促建，推动完善内控工作紧密适应单位经济活动内部管理需要，分别为本级及18家所属预算事业单位出具内控自评价报告和经济活动风险评估报告。深入每单位调研平均2次以上，面对面指导单位完善和印发内部控制工作方案，加强顶层设计完善内部控制体系建设，2023年各单位修订内控制度241项，根据单位修订的内控管理制度，协助单位查找经济活动风险点，绘制经济活动业务流程图，协助编写流程节点说明，使内部控制管理深入经济活动决策、执行和监督各过程，以保证经济活动合法合规、资产安全有效使用、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，持续提高单位内部管理水平。为本级及18家所属预算事业单位出具2023年内部控制手册，各单位内控手册均经内控领导小组组长批准后印发。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 内部控制报告 | ≥1份 |  | 每单位1份，共计19份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 每单位内控手册数量 | ≥1本 |  | 每单位1本，共计19本 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 每单位调研 | ≥1次 |  | 每单位2次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 经济活动风险评估报告 | 1次 |  | 每单位1份，共计19份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 内控自评报告 | 1份 |  | 每单位1份，共计19份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 通过年度内控工作报告财政系统审核 | 通过审核 |  | 审核通过 | 5 | 4 | 2023年度各单位内控报告、部门汇总报告均在财政规定时间内完成，但系统上传时因软件操作有误，使系统上传时间较规定时间晚。
|  | 质量指标 | 符合各单位管理需要的内控手册 | 符合要求 |  | 符合要求 | 15 | 13 | 2023年各单位内控手册在质量方面符合财政部内控规范要求、且内控手册通过了专家组验收。但是按照财政部内控建设适应性要求，手册在结合财政部门最新规定，满足单位管理需要方面，还需不断完善。
|  | 时效指标 | 完成内控手册的编写时间 | ≤12月 |  | 2023年12月10日前 | 15 | 12 | 2023年完善内控项目合同约定2023年12月31日前，实际工作计划是拟于2023年11月10日前完成各单位内控手册修订工作，因手册内容与各单位沟通确认时间较长，因此，2023年手册修订较工作计划推迟了一个月，但仍在合同约定时间内完成。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每单位内控管理符合财政部年度内控制度报告考核总体要求 | 优 |  | 优 | 30 | 26 | 结合财政部内控报告填报要求，单位内控建设，在保证单位经济活动合法合规、促进单位管理水平综合提升、提高公共服务的效率和效果方面，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部控制手册各单位满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 88.632
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。