## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 网络安全专业化服务
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心
项目负责人 |  |  | 亓金玲 |  |  | 联系电话 | 55578033
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 793.14 | 793.14 | 791.536 | 10 | 99.8% | 9.9798
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 793.14 | 793.14 | 791.536 | - | 99.8% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：（一）市科委、中关村管委会所有网络、信息系统安全运行得到保障，网络安全合规性满足等保2.0标准要求，不出现〈网络安全分级分类标准〉中三级及以上重大安全事件； 完成全年机房基础环境检测和防护工作，保证核心机房基础设备安全稳定运行； （二）网络安全监测、防护及应急能力得到保障，提供7*24小时安全服务，一年365日全天候安全技术支持响应，及时排除故障，为科委重要信息系统运行服务做好网络安全保障。满足科委运维安全管理需求； （三）实现科委备份运维系统7×24小时运行，规定的关键政务数据异地备份和恢复得到保障。 （四）驻场服务人数不少于3人，维保巡检次数不少于96次，安全分析及报告次数不少于84次,提供7×24小时运维服务。 |  |  |  |  | 2023年网络安全专业化服务项目预算支出791.536万元，主要用于网络安全合规性审查、应急演练和网络安全培训、网络安全监控保障、应用及数据备份、政务云应用监控、等保及密码应用测评服务。本项目通过对我委云上信息系统进行安全监控，全年通报处置系统服务中断42次，接收市级网络安全通报数量5次，与去年同比下降80%，未发生重大网络安全事件。全年对信息系统进行4次漏洞扫描，整改修复各类高中危安全漏洞共计2869个，高危漏洞整改率由71%提高到91%。发送网络安全预警通报21次，通报各类钓鱼邮件4次，处理政务云工单961单。全年组织四次备份恢复演练，完成全部信息系统应用与数据备份，驻场5人，巡检96次，安全分析及报告次数259份，提供7*24小时运维服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安全分析及报告次数 | ≥84份 |  | 259份 | 3 | 2 | 年初指标值设置偏低
|  | 数量指标 | 维保巡检次数 | ≥96次 |  | 96次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 网络安全技术检测次数 | ≥4次 |  | 8次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 驻场服务人数 | ≥3人 |  | 5人 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 网络安全预警通报 | ≥20次 |  | 21次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统可用性,因安全事件中断时间/总时长 | ≥99% |  | 99% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 安全漏洞修复率 | ≥90% |  | 85% | 5 | 3 | 部分系统因系统老旧未完成漏洞修复整改。通过系统关停下线临时处理，并通过系统整合减少安全漏洞较多的小散系统。
|  | 质量指标 | 备份数据可恢复率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 高危安全事件提供现场支持响应时间 | ≤60分钟 |  | 40分钟 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 紧急安全提供远程支持响应时间 | ≤15分钟 |  | 10分钟 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市科委、中关村管委会电子政务网络安全防护水平。 | 网络防护水平提升 |  | 网络防护水平得到提升，全年未发生重大网络安全事件 | 40 | 35 | 仍存在上级主管部门通报的网络安全事件。需加强网络安全日常监测，进一步降低通报次数，提高信息系统网络安全漏洞整改效率。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户服务满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9798
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。