## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 科技文化与科技普及
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 龙华东 |  |  | 联系电话 | 55578110
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 7712 | 7712 | 7631.1268 | 10 | 98.95% | 9.9
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 7712 | 7712 | 7631.1268 | - | 98.95% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 3个月内形成文化科技、设计和科幻领域工作方案，6个月内形成文化科技、设计和科幻领域重点任务库、课题库；按照专项工作进度计划推进完成率达到90%；形成文化科技新产品不少于4个，在东城等一轴三带有关重点区域落地文化科技示范场景不少于2个；在设计领域推动技术创新应用成果不少于2项，培育设计人才、设计领军机构、张家湾小镇新设及分支机构等不少于20项；推进联合国教科文组织创意与可持续发展中心建设，召开国际会议1场，形成相关产业研究报告至少1份；组织实施北京科技周主场等科普活动不少于10次，展示不少于300个科技创新成果和科普互动展项，科普活动覆盖人群不少于150万人次，北京科普中央厨房汇聚不少于100个科普视频，形成包括市科普工作联席会成员单位、各区、各科普基地在内的科普工作评价报告1份；落地科幻技术研发项目不少于3个，建成科幻领域公共服务平台不少于3个，在首钢园科幻核心区、模式口等区域落地不少于3个科幻地标性场景，平台服务企业不少于20个，在中国科幻大会期间开展多层次、多维度、多门类的沙龙、交流、研讨等科幻产业主题活动不少于3场；专项课题验收通过率达到100%；专项政府采购服务合同履约验收通过率达到100%。 |  |  |  |  | 在设计领域推动技术创新应用成果2项；培育设计人才、设计领军机构、张家湾小镇新设及分支机构20个；已开展科普活动20次；北京科普中央厨房汇聚科普视频数量273个；北京科技周主场活动展项数量260个；线上线下科普活动覆盖人群约2800万人次；抽查科技周主场活动观众满意度达到85%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展科普活动 | ≥10次 |  | 20次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 北京科普中央厨房汇聚科普视频数量 | ≥100个 |  | 273个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 落地文化科技示范场景数 | ≥2个 |  | 3个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 建成科幻领域公共服务平台 | ≥3个 |  | 3个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 北京科技周主场活动展项数量 | ≥300个 |  | 260个 | 1 | 0.7 | 场地面积所限，据实际情况调整项目所需面积
|  | 数量指标 | 培育设计人才及机构 | ≥20项 |  | 20项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 落地科幻地标性场景 | ≥3个 |  | 3个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 落地科幻产业技术研发项目 | ≥3个 |  | 3个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 形成文化科技新产品 | ≥4个 |  | 3个 | 5 | 3.75 | 部分项目列为2024储备项目。加快引导形成文化科技新产品
|  | 数量指标 | 组织召开国际会议 | ≥1场 |  | 1场 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 形成科普工作评价报告 | 1份 |  | 1份 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 开展沙龙、交流、研讨等科幻产业主题活动 | ≥3场 |  | 4场 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 设计领域创新成果 | ≥2项 |  | 2项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 形成相关产业研究报告 | ≥1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 专项政府采购服务合同履约验收通过率 | 100% |  | 60% | 2 | 1.2 | 部分政府购买服务未到期，尚未验收。到期立即验收。
|  | 质量指标 | 专项课题验收通过率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 形成文化科技、设计和科幻领域工作方案 | ≤3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 形成文化科技、设计和科幻领域重点任务库、课题库 | ≤6月 |  | 6月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 按照专项工作进度计划推进完成率 | ≥90% |  | 90% | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业研发投入 | ≥6500万元 |  | 8000万元 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 线上线下科普活动覆盖人群 | ≥1500000人次 |  | 2800万人次 | 5 | 3.5 | 线上传播效果超出预期。合理考虑线上线下传播情况。
|  | 社会效益指标 | 科幻领域公共服务平台累计服务企业数量 | ≥20个 |  | 30个 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽查科技周主场活动观众满意度 | ≥90% |  | 85% | 10 | 7 | 大部分受访者（85%）对 2023 年北京科技周主分会场活动表示满意或非常满意。不满意的原因主要是活动地点安排过于偏远（占比 12%）和活动内容与预期不符（占比3%）。综合考虑群众需求，合理谋划2024年科技周活动场地与活动。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.05
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。