## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2022年网络信息系统运行与维护
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 923.4 | 900.156 | 10 | 97.48% | 9.7483
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 923.4 | 900.156 | - | 97.48% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 系统运维方面：保障市科委、中关村管委会网站、协同办公平台、综合管理平台、公共服务平台系统稳定运行，提供7×24小时运维服务。 政务云应用监管方面：对入云信息系统开展7*24小时云主机应用监管，对信息系统的内部应用进程、资源使用情况、端口和云主机应用健康状态进行监测管理等。 日常保障方面：支撑市科委、中关村管委会信息化专项管理，保障运维类项目执行与验收工作；完成网络视频答辩与评审会场服务相关工作，提供日常管理、运行维护、技术支持、会议现场组织管理等服务性工作，满足国家针对北京地区各类科技计划项目的网络答辩及评审工作正常运行。完成通州办公区桌面运维、通州办公区数字会议运维、网络与链路维护（互联网出口运维）、VPN平台及邮件系统运维、多点视频会议系统运维、裕惠大厦会议及网络系统运维、裕惠大厦机房运维等。 |  |  |  |  | 项目各项子任务均按合同约定完成了相关内容，其中： 1.系统运维方面：保障了市科委、中关村管委会网站、协同办公平台、综合管理平台、公共服务平台系统稳定运行。 2.政务云应用监管方面：对入云信息系统开展7*24小时云主机应用监管，对信息系统的内部应用进程、资源使用情况、端口和云主机应用健康状态进行监测管理等。 3.日常保障方面：支撑了市科委、中关村管委会信息化专项管理，保障运维类项目执行与验收工作；完成了网络视频答辩与评审会场服务、通州办公区桌面运维、通州办公区数字会议运维、网络与链路维护（互联网出口运维）、VPN平台及邮件系统运维、多点视频会议系统运维、裕惠大厦会议及网络系统运维、裕惠大厦机房运维等工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统管理数 | ≥11个 |  | 11个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 巡检记录 | ≥11份 |  | 41份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 网络连通性、设备稳定运行率 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 系统故障响应时间 | ≤30分钟 |  | 20分钟 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤923.4万元 |  | 900.156万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统稳定，方便服务对象网上申报以及事项办理 | 优 |  | 优 | 15 | 11 | 部分系统出现短暂无法访问情况，影响服务对象正常申报或办理事项，后续将在现有基础上进一步提高系统稳定性，加强系统安全防护
|  | 可持续影响指标 | 办公自动化、便利化提高 | 优 |  | 优 | 15 | 10 | 部分办公设备使用年限较长，在工作过程中出现设备响应慢或突然停止运行，影响用户正常办公，后续将进一步加强巡检、设备检修频次和力度
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.7483
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。