## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 京津冀国家技术创新中心建设
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 钟源 |  |  | 联系电话 | 55577962
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5000 | 5000 | 5000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5000 | 5000 | 5000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 支持京津冀国家技术创新中心建设，以推动京津冀中心加速项目熟化，支持京津冀中心按照以科技成果转化为核心，建立健全项目筛选机制、市场化决策机制、不同阶段资源要素整合机制，推动重大基础研究成果加速转化的定位，加强项目遴选队伍培养与建设，明确项目分类支持机制，以微纳光学、柔性电子、生命健康等为重点领域，以智能制造、先导材料、环境等为重点培育领域，遴选、储备、支持一批项目。 （1）采取外部招聘和内部培养等方式，加强项目筛选团队建设，组建25名以上既懂企业又善于服务、既熟悉市场又了解技术的高水平项目筛选团队；（2）挖掘形成5个的前沿技术项目，可稳定重现试验结果或验证目标场景，不少于1个项目通过市场化评价后达到中试放大条件；（3）挖掘形成5个左右的中试放大项目，产生不少于立项数的关键技术，申请不少于立项数的发明专利，实现转移转化不少于50%，转化项目均在北京落地。 |  |  |  |  | 2023年4月，北京京津冀国家技术创新中心正式在京注册，组建了全国颠覆性技术创新网络和项目筛选团队，形成了开放式发现常态选拔、梯度式培育逐级收敛、动态化择优滚动支持的颠覆性项目组织模式，同时产生了挖掘一批领先成果并推动成果在京落地。具体来看：（1）已形成队包含16名专职项目专员（项目经理）、28名助理项目专员以及3名知识产权律师组成的专职技术运营团队。（2）4项前沿技术项目已完成研发任务并顺利验收，其中1项已通过市场化评价达到中试放大条件，得到投资机构青睐，获得大额融资意向，同时获得了国家重点研发计划颠覆性技术创新重点专项支持。（3）支持的3项中试放大项目顺利结题，产生3项关键技术，申请国内发明专利6项，授权2项，实审4项。目前3个项目已完成转化，并在北京落地。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 前沿项目中试放大 | ≥1个 |  | 1个 | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 中试放大项目申请发明专利 | ≥4项（2021年专项指标） |  | 6项 | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 挖掘前沿技术项目 | ≥4个（2021年专项立项数） |  | 4个 | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 项目筛选团队 | ≥25人 |  | 47人 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 中试放大项目 | ≥3个（2021年专项立项数） |  | 3个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 中试放大项目攻克关键技术 | ≥3项（2021年专项指标） |  | 3项 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 项目筛选团队善于服务、既熟悉市场又了解技术的高水平 | 良好 |  | 产生了一批国际领先成果和“卡脖子”技术，为京津冀地区产业发展提供源头技术供给，为科技企业的孵化、培育和发展提供创新服务。 | 5 | 4 | 偏差原因：部分项目专员经验相对不足。 改进措施：进一步加强专员学习与技能提升
|  | 质量指标 | 前沿项目具有前瞻领先性 | 良好 |  | 项目均已完成研发任务并顺利验收，其中1项已通过市场化评价达到中试放大条件，项目技术获得国家重点研发计划颠覆性技术创新重点专项支持，目前获得高额社会融资，已形成转化方案并计划成立公司。 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 中试放大项目在京成果转化率 | ≥50% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成项目团队组建 | 12月 |  | 11月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 前沿项目与中试放大项目筛选 | 6月 |  | 5月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建协同创新体系，充分发掘北京以及国内外重大基础研究成果，推进原始创新技术成果转化，并在北京落地，高质量服务北京经济可持续发展。 | 良好 |  | 按照“北京建能力、区域造生态”的原则，形成“能力集中、能量辐射”的区域协同创新模式，推进北京创新能力赋能三地产业发展。北京本部着力构建全球化创新链培育颠覆性技术。本部与区域中心在京津冀重要产业聚集区组建产业创新中心，转移转化颠覆性项目，培育高精尖产业、未来产业。目前，国家新能源汽车技术创新中心、物质绿色创造与制造海河实验室、河北清华发展研究院等7家津冀高水平研发机构加入本部实验室体系，建成北京副中心、怀柔、燕郊、中煤能源等创新中心，区域协同创新格局逐步形成。 | 30 | 27 | 偏差原因：在京落地转化项目总数待提升 改进措施：进一步加强在京分中心建设，与成果转化主体对接
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题单位满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。