## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 数据汇聚与资源购置
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心
项目负责人 |  |  | 关荣荣 |  |  | 联系电话 | 55578033
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 270.2 | 270.2 | 268.73 | 10 | 99.46% | 9.9456
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 270.2 | 270.2 | 268.73 | - | 99.46% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目围绕中关村开展新一轮先行先试改革，加快建设世界领先的科技园区等核心业务工作，从实际需求出发，加强社会数据资源集约统筹，实现数据资源统采统用，从而提升数据的汇聚共享和利用水平。 1）完成科技数据资源汇聚、更新；2）实现社会数据资源的统采统用，支撑机关日常工作。 |  |  |  |  | 面向我委各处室、直属单位开展了社会数据需求调研，集中购置了投融资数据、科技文献数据、宏观经济数据、中关村企业对外辐射数据、中关村科技园区经济数据等7项社会数据。通过采购账号、信息简报、研究报告、接口工具等多种方式，满足机关对科技论文、股权投资信息、经济金融信息、产业动态、企业对外辐射、中关村示范区经济数据整合管理的需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 投融资数据 | ≥18000条 |  | 82000条 | 4 | 2.8 | 年初指标值设置偏低
|  | 数量指标 | 科技文献数据 | ≥40000篇 |  | 200000篇 | 4 | 3.2 | 年初指标值设置偏低
|  | 数量指标 | 采集企业信息 | ≥500000条 |  | 3030000条 | 3 | 2.1 | 年初指标值设置偏低
|  | 数量指标 | 研究报告 | ≥2份 |  | 4份 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 数据更新连续性 | 优 |  | 优 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 统计分析结果无重大偏差 | 优 |  | 优 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 每工作日更新《每日金融》 | 好 |  | 每工作日更新 | 5 | 3 | 内容贴合度不强，下一步优化采购内容
|  | 时效指标 | 每工作日更新《每日经济》 | 好 |  | 每工作日更新 | 5 | 2 | 内容贴合度不强，下一步优化采购内容
| 成本指标 | 经济成本指标 | 咨询费 | ≤1.2万元 |  | 0.53万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 委托业务费 | ≤269万元 |  | 268.2万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 已汇聚数据更新率 | ≥90% |  | 100% | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 公共数据开放资源数量 | ≥40项 |  | 67项 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 信息服务能力提升 | 高 |  | 高 | 9 | 8.1 | 数据时效性存在滞后的问题，加强数据更新及响应速度
|  | 可持续影响指标 | 业务处室对数据资源的获得度 | 优 |  | 优 | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 处室服务满意度指标 | ≥90% |  | 85% | 10 | 9.4 | 深入与处室沟通，从需求出发，优化采购内容
总分 | [6 empty] | 90 | 90.5456
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。