## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 科技人才评价培养与研究
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技人才发展中心（北京海外学人中心中关村分中心）
项目负责人 |  |  | 王雪梅 |  |  | 联系电话 | 88827957
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 373.5201 | 373.5201 | 154.1798 | 10 | 41.28% | 4.1278
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 373.5201 | 373.5201 | 154.1798 | - | 41.28% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻落实中央和市委人才工作会精神，围绕国际科技创新中心、世界领先的科技园区和国家实验室建设三条主线，开展科技人才评价、科技人才培养和科技人才政策研究相关工作。 （1）科技人才评价工作 ①配合开展2023年新星计划、高创计划科技领军人才和其他人才结合的年度申报选拔评审工作； ②配合开展2020年和2021年新星计划188项结题验收工作。 （2）科技人才培养工作 ①组织科技人才跨地学术交流活动，拟邀请约30名人才参加。 ②开展融创驿站系列活动，拟委托两家创新创业基地开展专业业务工作。 ③承办科技人才政策宣讲12场。 ④开展创新创业人才积分落户审核工作。 ⑤开展科技CEO人才交流活动。 ⑥开展新星计划30周年系列总结活动，包括总结会和人才信息跟踪总结。 （3）科技人才政策研究工作 开展7项科技人才相关课题研究工作，撰写不少于7篇报告。 |  |  |  |  | （1）科技人才评价工作 ①配合开展2023年新星计划申报选拔评审工作：共计接听解答咨询电话820个，微信解答各类问题520余个；召开了3场宣讲会，参与约500人次；对819人、143项申报材料进行形式审查，经过初审复审，最终共计产生创新新星150名、创业新星10名、交叉合作课题92项。按照相关规定，完成入选人员合同签订及拨款工作。 ②配合开展2020年和2021年新星计划结题验收工作：包括提前发布结题预通知，督促结题人员及依托单位严格按照结题验收工作安排开展项目调整自查、材料准备及报送工作；制定材料审核要点，做好解答咨询，对审计报告和结题材料文字内容进行审核；组织结题验收评审及评审专家邀请；及时完成结题纸质材料收集报送及入库工作。 （2）科技人才培养工作 ①组织科技人才跨地学术交流活动，共邀请北京、沈阳、合肥三地科技人才86名参加活动。 ②融创驿站根据全年工作安排，取消该项目。 ③承办科技人才政策宣讲12场。 ④开展创新创业人才积分落户审核工作，共审核申报材料109人次。 ⑤开展科技CEO人才交流活动。面向高校、科研院所、医院、企业等，开展多场次科技CEO人才交流活动，取得良好效果。 ⑥开展新星计划30周年系列总结活动，包括总结会和人才信息跟踪总结：一是完成历年入选人员信息采集工作，形成30年入选人员全名单3137人，并对历年入选人员纸质版任务书进行扫描归档，制作通讯录；二是制作信息采集H5页面，通过数据填写和网上检索共获取数据2760人；三是绘制历年入选人员群像，并进行可视化展示；四是结合信息采集和调研访谈成果，形成新星计划30年实施总结报告。五是做好30周年座谈会相关工作，最终参会74人（含2名部级领导、3名院士、5名高校校级领导等）。 （3）科技人才政策研究工作 结合工作业务内容持续开展科技人才政策研究，撰写报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 联系举办科技人才交流活动举办场次 | ≥3场 |  | 3场 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 调研报告 | ≥3篇 |  | 3篇 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 企业需求调研 | ≥5家 |  | 10家 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 积分落户接听电话时长 | ≥600分钟 |  | 1100分钟 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 建立历年入选人员信息数据集 | ≤1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京市科技人才参与人数 | 100人 |  | 103人 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 举办创业沙龙 | ≥5次 |  | 5次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 选拔2023年北京市科技新星计划交叉课题 | ≤46人 |  | 188人 | 1 | 0.8 | 根据预算批复及实际申报、选拔情况对支持人数进行优化调整。
|  | 数量指标 | 融创基地建设及提供相关服务 | 2个 |  | 0个 | 1 | 0 | 根据项目工作安排，未开展相关基地建设工作。
|  | 数量指标 | 交流活动 | ≥5场 |  | 6场 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 选拔2023年北京市科技新星计划创新新星 | ≤150人 |  | 150人 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 选拔2023年北京市科技新星计划创业新星 | ≤46人 |  | 10人 | 2 | 0.43 | 根据实际申报，选拔情况对支持人数就行优化调整。
|  | 数量指标 | 问卷调查 | ≥40份 |  | 163份 | 2 | 1.6 | 原计划数量偏低，根据工作实际需要发放调查问卷。
|  | 数量指标 | 研究报告 | ≥6篇 |  | 7 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 完成2020年科技新星和2021年新星交叉课题结题验收 | ≤188人 |  | 180人 | 1 | 0.96 | 部分人员申请延期结题。
|  | 数量指标 | 组织30周年总结大会 | ≤1场 |  | 1场 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 全年举办政策宣讲场次 | 12场 |  | 12场 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 组织科技CEO人才赴外地进行企业参访 | ≥1次 |  | 1次 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 为今后工作开展提供指导建议 | 优 |  | 优 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 2023年北京市科技新星计划创新新星博士占比 | ≥80% |  | 96.7% | 1 | 1
|  | 质量指标 | 举办高水平创业沙龙，各行业知名专家、优秀科技CEO人才参与度高 | 高 |  | 高。通过举办多种形式的活动，科技CEO与专家、学者等共同积极参与、互动，促进彼此间的交流与合作。 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 外地企业参访活动具有特点和深度，科技人才学习交流收获较大 | 优 |  | 优。组织科技人才参与外地参访，促进了人才之间、地域之间深度互动交流，取得良好效果。 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 做好政策宣讲 | 好 |  | 好 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 政策、活动信息推送 | 及时准确 |  | 及时准确 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 全部工作任务完成时间 | ≤2023.12月 |  | ≤2023.12月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 按照全年整体工作进度合理安排 | 合理安排 |  | 合理安排 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 政策宣讲平均每个月1场 | ≥12场 |  | 12场 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 形成报告 | ≤2023.12月 |  | 2023-12-01 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出 | ≤4.3179万 |  | 0.161万 | 2 | 0.1 | 根据项目工作安排，实际支出有所减少。后续进一步加强预算编制的准确性。
|  | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤5万 |  | 2万 | 1 | 0.4 | 根据项目工作安排，压减了劳务费支出。后续进一步加强预算编制的准确性。
|  | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤10.9258万 |  | 0 | 1 | 0 | 根据项目工作安排，未支出差旅费。后续进一步加强预算编制的准确性。
|  | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤0.3760万 |  | 0 | 1 | 0 | 根据项目工作安排，未支出印刷费费用。后续进一步加强预算编制的准确性。
|  | 经济成本指标 | 咨询费 | ≤178.12万 |  | 60.2万 | 3 | 1 | 根据项目工作安排，实际支出金额较计划金额有所减少。后续进一步加强预算编制的准确性。
|  | 经济成本指标 | 委托业务费 | ≤163.2904万 |  | 88.6940万 | 1 | 0.5 | 根据项目工作安排，实际支出金额较计划金额有所减少。后续进一步加强预算编制的准确性。
|  | 经济成本指标 | 会议费 | ≤11.49万 |  | 3.1248万 | 1 | 0.3 | 根据项目工作安排，实际支出金额较计划金额有所减少。后续进一步加强预算编制的准确性。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 探索形成青年科技人才制度体系建设建设性意见，并有一定的前瞻性 | 优良中低差 |  | 优。通过“一次入选、周期培养、终身服务”的模式，对入选的科技新星将给予一定的资金支持，入选者还将获得政策指导、人才培训、科技资源匹配以及多种交流活动。同时，该计划鼓励科技新星组建科研团队，开展交叉课题合作。帮助他们在科技创新领域形成合力，取得更大成就。 | 1 | 1
|  | 社会效益指标 | 通过活动加强人才交流沟通 | 优良中低差 |  | 优。活动围绕高水平人才高地和国际科创中心建设的发展目标，探索新型人才交流合作模式，促进人才同领域交流研讨和跨领域学科交叉，搭建人才交流发展的平台。 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 聚焦科技人才相关需求，活动改进成效 | 优良中低差 |  | 优。通过实地访谈、线上调查问卷等形式进行调研，在主题、形式及时间等方面作出调整，提高科技人才的参与度。 | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 建立科技CEO人才池，构建创业人才生态圈，引导形成更好的创业环境 | 优良中低差 |  | 优。通过组织科技CEO人才活动，加强人才之间的交流合作，建立了多领域、高层次的人才池，形成了相互促进的创业生态圈，引导创业环境良性发展。 | 1 | 1
|  | 社会效益指标 | 能够按照政策要求进行申报 | 优良中低差 |  | 优 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 通过组织活动，提高各类科技人才凝聚力，提升科技人才服务水平 | 优良中低差 |  | 优。通过搭建交流活动平台，促进各类人才围绕国家重点领域开展学术研讨，推动形成交叉学科合作项目，促进人才发展和专业学科优势互补，加速产学研和跨领域协同攻关。 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 宣讲受众对政策了解程度 | 优良中低差 |  | 优。活动面向首都科技人才和各类创新主体，内容贴合科技人才发展实际需求，具有较高的针对性，做到人才政策通达“零距离”。 | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 持续打造活动品牌，在科技人才范围内形成一定的影响力 | 优良中低差 |  | 优。通过持续开展活动，有效打造活动品牌，在科技人才间产生了较好的影响力。 | 1 | 1
|  | 可持续影响指标 | 对北京国际科技创新中心建设人才培养工作有一定的支撑作用 | 优 |  | 优。深化人才储备与培养、助力创新能力提升、推动科技成果转化与应用，为北京国际科技创新中心建设提供坚实的人才支撑，为首都经济社会发展注入新活力。 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传及活动受众人群满意度 | ≥90% |  | 91.77% | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 接受服务人才服务满意度 | ≥90% |  | 90% | 2 | 2
|  | 服务对象满意度指标 | 主管处室满意度 | 优 |  | 优 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 83.2178
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。