## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 搬迁副中心工作经费
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术奖励工作办公室
项目负责人 |  |  | 李玲龙 |  |  | 联系电话 | 66131863-611
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 28.668 | 28.668 | 6.306 | 10 | 22% | 2.1997
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 28.668 | 28.668 | 6.306 | - | 22% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据年度工作计划完成搬迁任务，保障人员在新办公区正常办公，保证年度工作正常运转。 |  |  |  |  | 根据年度工作计划完成搬迁任务，保障人员在新办公区正常办公，保证年度工作正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
|  | 数量指标 | 搬迁和保障单位数量 | ≥1家 |  | 1家 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 搬迁和保障人员数量 | ≥25人 |  | 26人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按时完成搬迁任务并开展各项工作 | 100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成搬迁时间 | ≤12月 |  | 10月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金支出进度 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 后勤保障费用 | ≤26.208万元 |  | 4.368万元 | 5 | 5 | 根据北京城市副中心建设领导小组搬迁工作指挥部办公室统一安排，我办于2023年10月由西直门南大街16号搬迁至通州副中心办公区办公,实际搬迁时间晚于预计搬迁时间。
|  | 经济成本指标 | 搬迁运输费 | ≤2.46万元 |  | 1.938万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实上级搬迁工作安排，确保完成 搬迁任务，保证年度年度工作正常运转 | 有效落实搬迁工作 |  | 有效落实搬迁工作 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.1997
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。