## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术奖励工作办公室
项目负责人 |  |  | 赵力 |  |  | 联系电话 | 55572365
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 164.25 | 164.25 | 164.25 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 164.25 | 164.25 | 164.25 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：（2023年—2023年）： 1.保障项目相关的服务端系统软件及应用系统的正常运转，为科技奖励业务开展提供信息化支撑。 2.提高工作效率，提高科技奖励的社会影响力、认知度。 |  |  |  |  | 支撑北京市科学技术奖励工作的相关业务，保障科技奖励网络化工作平台各个子系统的正常高效运行，为科学技术奖励工作的顺利开展提供了良好的运行技术维护和业务数据支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运维系统数量 | 1套 |  | 1套 | 20 | 18 | 专利审查功能未及时实现。 提前调试专利审查接口。
|  | 质量指标 | 正常运行率 | ≥99% |  | ≥99% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 故障修复响应时间 | ≤2小时 |  | ≤2小时 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 运维需求响应时间 | ＜30分钟 |  | ＜30分钟 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金支出进度 | ≤12月 |  | 12月份完成资金拨付 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务科技奖励提名数 | ≥500项 |  | 630项 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 提升科技奖励工作效率 | 高 |  | 高 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统用户满意度 | ≥90% |  | 80% | 10 | 8.9 | 会议期间技术人员着装不正式。 已统一着装。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。