## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京技术市场服务平台升级改造项目
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京技术市场管理办公室
项目负责人 |  |  | 张未凡 |  |  | 联系电话 | 66164814
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 155.59 | 155.59 | 154.5 | 10 | 99.3% | 9.9299
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 155.59 | 155.59 | 154.5 | - | 99.3% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 将北京技术市场管理办公室现行运维的北京技术市场服务平台3套子系统进行整合，使北京技术市场服务平台成为一体化网络平台，并实现技术合同认定登记全流程在线办理。 |  |  |  |  | 将北京技术市场管理办公室现行运维的北京技术市场服务平台3套子系统进行整合，使北京技术市场服务平台成为一体化网络平台，并实现技术合同认定登记全流程在线办理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 整合子系统的数量 | 3套 |  | 3套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 整合后系统7*24小时运行稳定率 | ≥95% |  | 95% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 新系统上线试运行时间 | ≤3个月 |  | 2个月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 信息化升级改造时间 | ≤6个月 |  | 4个月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 155.59万元 |  | 154.5万元 | 10 | 9.93
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术合同认定登记工作效率 | 高 |  | 高 | 30 | 28 | 指标不够量化，后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对信息系统使用的满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8599
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。