## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 技术市场发展专项
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京技术市场管理办公室
项目负责人 |  |  | 邓丽 |  |  | 联系电话 | 66150856
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1185.8895 | 1132.3937 | 930.6862 | 10 | 82.19% | 8.2188
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1117.1775 | 1117.1775 | 915.47 | - | 81.94% | -
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 68.712 | 15.2162 | 15.2162 | - | 100% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照北京技术市场管理办公室的职能与职责，贯彻《北京市技术市场条例》，开展技术市场管理，落实税收优惠政策，技术市场执法，技术转移服务及技术市场基础性建设，技术市场宣传培训及理论研究，技术市场统计及信息网络建设，技术市场交流及交易活动等工作，保障北京技术合同成交额2023年保持健康稳定增长，确保北京技术市场处于全国领先地位。 |  |  |  |  | 2023年，全市认定登记技术合同106552项，比上年增长12.1%；成交额8536.9亿元，增长7.4%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 技术合同成交额 | ≥6500亿元 |  | 8536.9亿元 | 8 | 7 | 实际完成值超出年初计划数
|  | 数量指标 | 技术合同登记量 | ≥70000份 |  | 106552份 | 8 | 6.5 | 实际完成值超出年初计划数
|  | 数量指标 | 活跃技术卖方 | ≥3000家 |  | 7361家 | 3 | 2 | 实际完成值超出年初计划数
|  | 数量指标 | 扫描形成技术合同电子文档数量 | ≥2000000张 |  | 223万张 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 技术市场政策宣讲 | ≥30场次 |  | 44场 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 2023年技术合同登记合格率 | ≥80% |  | 98% | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 扫描形成技术合同电子文档抽检合格率 | ≥90% |  | 98% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 资金支出进度 | ≤12月 |  | 10个月 | 2 | 1 | 预算批复后3月份开始支出，阶段性支出进度有待加强
|  | 时效指标 | 技术市场宣讲1-12月全年进行 | 12月 |  | 12个月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 技术合同认定登记服务1-12月全年进行 | 12月 |  | 12个月 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术合同成交额规模在全国各省区市排名中的位次 | ≤3名 |  | 1名 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务技术转移机构满意度 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 群众对技术合同认定登记工作的满意度 | ≥90% |  | 98% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 93.7188
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分； 计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。