## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 科技成果转化政策落地及科技成果对接服务
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技成果转化服务中心
项目负责人 |  |  | 王磊 |  |  | 联系电话 | 18611001153
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 423.25 | 423.25 | 302.8409 | 10 | 71.55% | 7.1551
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 423.25 | 423.25 | 302.8409 | - | 71.55% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：（2023年1月—2023年12月）： 年度目标：落实《北京市促进科技成果转化条例》等政策，推动建设科技成果转化平台，开展政策研究及成果转化对接，推动技术经理人队伍建设，推动科技成果在京转化落地。具体目标如下： 1.按月编制北京市科技成果转化议事协调机制工作简报。 2.编制《2023年北京市促进科技科技成果转化典型案例集》。 3.组织开展北京市推进科技成果转化相关政策宣讲会30次，参与人数1000人次。 4.面向各高校院所、医疗卫生机构收集科技成果和典型案例，各区、央企、国企和科技型企业收集技术需求，在北京科技成果信息平台发布信息不少于150条。 5.组织科技成果展示推介、供需对接及政策宣讲等活动不少于20场。 6.赴高校院所、各区及企业开展调研对接20家次。 7.推介不少于10家高校院所或企业参加科技周等成果展览展示或供需对接活动。 8.编制科技成果转化人才培训课程大纲、培养教材≤2种。 9.组织科技成果化人才培养活动，全年计划组织5场科技成果转化人才能力提升班，培养人次500人左右。 10.研究编制《2022年度在京高校院所科技成果转化工作报告》、《科技成果转化政策汇编（2023年）》；《北京市科技成果转化工作白皮书（2023年）》；《北京市科技成果转化典型案例集》。 |  |  |  |  | 1.完成13期北京市科技成果转化议事协调机制工作简报编制工作。 2.编制《2023年北京市促进科技科技成果转化典型案例集》。 3.组织开展北京市推进科技成果转化相关政策宣讲会30场次，参与人员1500余人次。 4.面向各高校院所、医疗卫生机构收集科技成果和典型案例，各区、央企、国企和科技型企业收集技术需求，在北京科技成果信息平台发布信息150条。 5.组织科技成果展示推介、供需对接及政策宣讲等活动31场。 6.赴高校院所、企业、各区等开展调研对接29次。 7.推介18家高校院所或企业参加科技周等成果展览展示或供需对接活动。 8.编制科技成果转化人才培训课程大纲和培养教材2种。 9.开展组织5场科技成果转化人才能力提升班，培养500人，推动技术经理人队伍建设。 10.编制《2022年度在京高校院所科技成果转化工作报告》《科技成果转化政策汇编（2023年）》《北京市科技成果转化工作白皮书（2023年）》《北京市科技成果转化典型案例集》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织在京高校院所、园区及科技企业等各类主体开展政策宣讲 | ≥30次 |  | 30次 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 编制北京市科技成果转化议事协调机制工作简报 | ≥12期 |  | 13期 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 组织科技成果转化人才培养场次 | ≥5场 |  | 5场 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 编制《2022年度在京高校院所科技成果转化工作报告》 | ≥1份 |  | 1份 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 编制《2023年度北京市促进科技科技成果转化典型案例集》 | ≥1期 |  | 1期 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 组织科技成果转化人才培养人次 | ≥500人次 |  | 500人次 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 推介高校院所或企业参加科技周、中国国际高新技术成果交易会等成果展览展示或供需对接活动 | ≥10家 |  | 18家 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 开展调研对接工作 | ≥20次 |  | 29次 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 编制科技成转化人才培养课程大纲、培养讲义等材料并印刷 | ≥500册 |  | 500册 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 编印《北京市科技成果转化工作白皮书（2022年）》 | ≥40本 |  | 40本 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 组织项目路演、供需对接及政策宣讲等活动 | ≥20场 |  | 31场 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 编印《科技成果转化政策汇编（2023年）》 | ≥200本 |  | 200 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 在北京科技成果信息平台发布成果、需求、机构、案例等信息 | ≥150条 |  | 150条 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 高级技术经理人培养 | ≥50人次 |  | 50人次 | 1.5 | 1.5
|  | 质量指标 | 《科技成果转化政策汇编（2023年）》、《北京市科技成果转化工作白皮书（2022年）》、《2022年度在京高校院所科技成果转化工作报告》专家评审合格率 | 100% |  | 100% | 2.4 | 2.4
|  | 质量指标 | 科技成果转化人才培养合格率 | ≥90% |  | 100% | 3.6 | 3.6
|  | 质量指标 | 对接路演等活动参会率 | ≥90% |  | 100% | 2.4 | 2.4
|  | 质量指标 | 对接成果高精尖产业领域 | ≥90% |  | 100% | 2.4 | 2.4
|  | 质量指标 | 政策宣讲参会率 | ≥90% |  | 100% | 3.6 | 3.6
|  | 时效指标 | 组织科技成果转化人才培养(2023年12月) | ≤12月 |  | 100% | 0.5 | 0.5
|  | 时效指标 | 编制《北京市科技成果转化典型案例集》（2023年12月30日前） | ≤12月 |  | 12月 | 0.5 | 0.5
|  | 时效指标 | 编制《2023年度北京市促进科技科技成果转化典型案例集》 | ≤12月 |  | 12月 | 0.5 | 0.5
|  | 时效指标 | 编印《科技成果转化政策汇编（2023年）》（2023年12月30日前） | ≤12月 |  | 12月 | 0.5 | 0.5
|  | 时效指标 | 编印《北京市科技成果转化工作白皮书（2022年）》（2023年12月30日前） | ≤12月 |  | 12月 | 0.5 | 0.5
|  | 时效指标 | 组织项目路演、供需对接及政策宣讲等活动20场 | ≤12月 |  | 12月 | 0.5 | 0.5
|  | 时效指标 | 编制《2022年度在京高校院所科技成果转化工作报告》（2023年9月30日前编制完成） | ≤9月 |  | 9月 | 0.5 | 0.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三类会议费 | ≤20.82万元 |  | 0万元 | 3 | 0 | 偏差原因分析：本着厉行节约的精神，在系统内召开。 改进措施：提前做好规划及预算工作。
|  | 经济成本指标 | 委托业务费 | ≤245.94万元 |  | 245.68万元 | 3 | 3 | 招标结余
|  | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤3.75万元 |  | 1.31万元 | 3 | 1 | 偏差原因分析：根据工作安排部分对接交流活动调整为线上开展。 改进措施：在条件允许情况下，积极开展京外交流对接工作。
|  | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤3.92万元 |  | 3.92万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 咨询费 | ≤74.56万元 |  | 14.04万元 | 3 | 0.6 | 偏差原因分析：原预算专项评审工作由中心邀请专家进行，后根据委里统一安排由审评中心统一组织开展。 改进措施：根据实际需要做好下一年度预算及支出。
|  | 经济成本指标 | 其他费用 | ≤9.4万元 |  | 4.18万元 | 1.6 | 0.7 | 偏差原因分析：由委里统一安排2023年各专项评审、实地核查等工作由审评中心统一负责，相关郊区实地核查数量减少；另外，各专项评审系统搭建也由审评中心统一负责，故未产生电脑笔记本租赁等费用。 改进措施：提前做好各项工作预案。
|  | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤64.86万元 |  | 33.71万元 | 3 | 1.5 | 偏差原因分析：部分技术经理人培训调整为线上开展，涉及的劳务费不再支出；将科技成果转化政策落实、体制机制创新等方面纳入到了申报书填报范围中，相关挖掘梳理工作量减少，故导致劳务费结余。 改进措施：提前做好各项工作预案。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对我市科技成果转化人才开展培养服务，提高科技成果转化人才队伍专业化程度 | 有效提升 |  | 有效提升 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 通过供需对接相关活动的组织，在我市营造科技成果转化的良好氛围 | 有效提升 |  | 通过供需对接相关活动的组织，有效提升我市科技成果转化的良好氛围。 | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 通过组织项目路演和沙龙交流活动，促进科技成果在京转化落地 | 有效促进 |  | 通过组织项目路演和沙龙交流活动，促进科技成果在京转化落地。 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 通过广泛组织政策宣讲会及其他各类形式的辅导，使在京高校院所、服务机构、创新企业等享受优惠政策。 | 可持续影响效果明显 |  | 可持续影响效果明显，一是活动现场互动环节，各主体积极交流；二是在专项政策的申报过程中，各主体积极咨询并参与。 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加技术经理人培养培训人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 所服务的在京高校、院所、医疗卫生机构、企业的满意度 | ≥95% |  | 100% | 7 | 7
总分 | [6 empty] | 100 | 87.3551
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。