## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 科技项目评审工作的管理与组织能力提升
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技审评中心
项目负责人 |  |  | 杨波 |  |  | 联系电话 | 55577739
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 699.3116 | 699.3116 | 619.3448 | 10 | 88.56% | 8.8565
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 699.3116 | 699.3116 | 619.3448 | - | 88.56% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照公平、公正、公开原则，全面贯彻落实委决策部署，切实履行主体责任，确保科技评审工作保时、保质完成，积极稳妥推进评审工作科学化、规范化。开展对国家及外省市科技项目评审调研，分类梳理北京市科技评审项目，研究提出科技项目评审标准规范；开展2023年科技项目、课题、工作任务预算评审工作，审核各类科技项目合理性、合规性，出具评审结论；委托专业机构为评审工作提供专业技术、专业标准、现场核查、系统分析、法律文件合规审查等方面的支撑服务。 |  |  |  |  | 不断推进评审工作科学化、智能化，全面保障评审工作保时、保质完成；全年围绕预算责任处室有关项目、课题、工作任务预算评审工作，完成相关评审工作，出具评审结论；通过对外省市科技项目评审调研，研究提出科技项目评审标准规范，并制定相应政策；依托专业机构为评审业务开展提供专业技术等方面的支撑服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办评审活动 | ≥30场次 |  | 85场次 | 6 | 4.2 | 随着业务处室工作任务调整，评审数量较上一年度会有调整。
|  | 数量指标 | 完成专家信息更新数量 | ≥5000人次 |  | 9988人次 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 聘请专家参与评审和政策制定人次 | ≥2000人次 |  | 2155人次 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 企业数据库 | 1个 |  | 1个 | 6 | 5 | 进一步提升企业库的数据范围，增加研发人员数量、研发费用投入等数据项
|  | 数量指标 | 组织评审科技项目数量 | ≥1000个 |  | 2702个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 评审环境支撑 | 优 |  | 优，评审现场设备完善、现场进行评审系统使用培训，并全程进行技术支持 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 专业评审机构和相关高水平专业人员对审评工作进行支撑的程度 | 优 |  | 优，评审现场设备完善、现场进行评审系统使用培训，并全程进行技术支持 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 及时完成科技项目评审工作 | ≤365天 |  | ≤334天 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 评审工作计划完成时间 | ≤365天 |  | 300天 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善科技项目评审流程，保障评审工作公平公正、规范高效的组织实施。 | 良 |  | 良，制定了评审工作手册，规范了评审工作流程 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 通过专项工作的组织开展，切实有效提升评审智能化水平。 | 良 |  | 良，进一步提升了系统智能化水平，减少申报主体填报工作量 | 9 | 8 | 进一步加强系统评审智能化水平
|  | 可持续影响指标 | 规范高效的组织实施，高质量完成对市科委、中关村管委会科技项目管理工作的有效支撑。 | 良 |  | 良，实现了评审工作公平公正开展，规范高效组织 | 7 | 6 | 进一步提升评审中项目质量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评审专家满意度 | ≥80% |  | 96% | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 创新主体（评审对象）满意度 | ≥80% |  | 92% | 4 | 3 | 进一步改进评审流程，提升创新主体满意度
|  | 服务对象满意度指标 | 业务处室满意度 | ≥80% |  | 100% | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 93.0565
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。