## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 办公设备购置类项目
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京新材料和新能源科技发展中心
项目负责人 |  |  | 宋禹 |  |  | 联系电话 | 13811052577
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 12 | 12 | 10.0207 | 10 | 83.51% | 8.3506
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 12 | 12 | 10.0207 | - | 83.51% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成办公设备采购并安装投入使用，保障正常的办公条件。 |  |  |  |  | 完成办公空调设备采购并安装投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 空调采购数量 | 12台 |  | 12台 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 投影仪采购数量 | 3台 |  | 2台 | 5 | 5 | 预算批复时，核减1台预算
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 资金支出时间 | ≤6月 |  | 2023-05-01 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成安装时间 | ≤6月 |  | 4月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 空调采购成本 | ≤8万元 |  | 7.02万元 | 5 | 5 | 空调市场价格降低
|  | 经济成本指标 | 投影仪采购成本 | ≤6万元 |  | 3万元 | 5 | 5 | 预算批复时，核减1台预算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 100% |  | 100% | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.3506
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。