## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 首都科技条件平台与创新券组织实施管理
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村高科技产业促进中心
项目负责人 |  |  | 刘罡 |  |  | 联系电话 | 88827102
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 128.8 | 128.8 | 107.504 | 10 | 83.47% | 8.3466
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 128.8 | 128.8 | 107.504 | - | 83.47% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入落实国家及本市相关文件要求，通过组织实施首都科技条件平台，充分发挥政府财政资金的引导带动作用，持续推动高校院所等单位科研仪器设备资源的开放共享，不断提高科技资源利用效率，将首都科技资源优势转化为创新发展优势，为实施创新驱动发展战略、建设国际科技创新中心提供重要支撑；通过持续组织实施首都科技创新券政策，支持企业和创业团队充分利用高校院所的科技资源，开展科研合作，降低企业研发成本、促进企业和创业团队技术创新能力提升。 |  |  |  |  | 持续深入落实国务院70号文、北京市34号文等文件要求，组织实施首都科技条件平台专项，深入推进科技资源的梳理与整合，开展绩效考核后补助工作，83家开放单位共促进1.43万台套、原值近150亿元的科研设施与仪器向社会开放共享，上年度为1.5万家次企业提供分析、测试、研发等服务，服务合同达到30.64亿元，为本市企业开展研发创新提供了良好支撑服务作用，不断将科技资源优势转化为创新发展优势，为实施创新驱动发展战略、建设国际科技创新中心提供有力支撑；继续组织实施首都科技创新券政策，首批发放了1400万元创新券，其中有效创新券1262.57万元，促成了65家科技型中小微企业和创业团队与23家开放单位合作开展76个创新券项目。梳理了近5000项创新券服务事项并形成目录，方便企业更加精准对接科技资源服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织科研资源对接活动次数 | ≥5场 |  | 6场 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 支持小微企业和创业团队数量 | ≥40家 |  | 65家 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 组织政策宣传培训活动次数 | ≥5场 |  | 30场 | 5 | 3.5 | 因政策文件出台，积极组织各类政策宣传活动，宣讲修订后的实施办法
|  | 数量指标 | 整理典型案例 | 6个 |  | 12个月 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 形成条件平台阶段分析总结 | 1份 |  | 1份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 形成创新券阶段分析总结 | 1份 |  | 1份 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 开展首都科技条件平台绩效考评相关工作；开展平台和创新券数据的统计分析，并进行工作的总结和提升 | ≤12月 |  | 12个月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 进行首都科技条件平台科技资源梳理；组织召开平台和创新券宣传活动；持续开展首都科技创新券发放和兑现工作 | ≤9月 |  | 9个月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业获取政策支持便利性进一步提升 | 高 |  | 组织召开政策宣传等各类活动，梳理创新券服务事项形成目录，方便企业更加精准对接科技资源服务，达成年度指标 | 10 | 9 | 针对修订后的实施办法，需持续开展宣传培训活动，梳理更新创新券服务事项目录，进一步提升企业获取政策支持的便利性
|  | 社会效益指标 | 高校院所等单位科研仪器设备开放程度进一步提高 | 高 |  | 通过深入落实国家及本市相关文件要求，持续推动市属管理单位仪器设备应开放尽开放，同时鼓励更多在京仪器设备拥有单位开放共享，北京地区高校院所等单位科研仪器设备开放程度进一步提高，达成年度指标 | 10 | 9 | 条件平台开放共享的覆盖面还有待进一步拓宽，需持续性开展
|  | 社会效益指标 | 企业创新能力进一步提升 | 高 |  | 通过持续组织实施创新券政策，支持企业和创业团队充分利用高校院所等单位的科技资源开展科研合作，促进企业创新能力提升，达成年度指标 | 10 | 9 | 服务企业创新能力仍有提升空间，需持续性开展
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | ≤5% |  | 0% | 10 | 9 | 工作任务已完成，未接到服务对象投诉
总分 | [6 empty] | 100 | 92.8466
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。