## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 创新型企业全链条支持服务体系构建及企业研发机构认定
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村高科技产业促进中心
项目负责人 |  |  | 路萌 |  |  | 联系电话 | 88827061
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 283.2947 | 330.5446 | 274.6953 | 10 | 83.1% | 8.3104
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 283.2947 | 283.2947 | 227.4454 | - | 80.29% | -
|  |  | 上年结转资金 |  | 47.2499 | 47.2499 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加强对独角兽等创新型企业的研究分析，按照市领导关于对独角兽企业扩容的指示要求，探索创新企业服务工作模式，加强独角兽等创新型企业动态监测。以“精准+普惠”的服务和培育方式，分类推进高新技术企业高质量发展，构筑形成梯次接续的高新技术企业发展格局：培育一批具有较强创新能力和发展潜力的企业成为高新技术企业，实现全市高新技术企业“筑基扩容”；推动一批具有较高科技含量和成长速度的高新技术企业“小升规”；支持一批具有较大收入规模和税收贡献的高新技术企业“规升强”；认定一批符合北京市产业政策的企业科技研究开发机构，做好已认定机构的复核工作。 |  |  |  |  | 开展独角兽等创新型企业精准画像，建立114家独角兽企业信息台账；开展独角兽企业动态跟踪和运行分析工作，形成独角兽企业工作简报8篇；完成“三大工程”企业名单3份，持续动态跟踪调整名单；全年举办投融资对接、空间对接、市场对接等活动10场；服务独角兽企业和重点高新技术企业200家；对北京市科技研发机构开展复核工作，梳理形成企业科技研发机构的工作管理台账，包括352家有效企业科技研发机构名录。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立独角兽企业信息台账 | ≥100家 |  | 114家 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 独角兽企业分析报告、简报 | ≥8篇 |  | 8篇 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 认定企业研发机构数量 | ≥30家 |  | 0 | 4 | 0 | 为进一步做好北京市企业科技研究开发机构认定管理与服务等相关工作，持续引导和支持创新要素向企业集聚，充分发挥企业研发机构在服务企业创新、支撑产业发展中的重要作用，经市科委、中关村管委会研究，决定对《北京市鼓励企业设立科技研究开发机构实施办法》(京科发[2014]312号）进行修订和完善。期间，暂停企业研发机构的认定工作，故不能形成“≥30家的企业科技研发机构名单”。
|  | 数量指标 | 确定三大工程企业名单 | ≥3份 |  | 3份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 举办投融资、上市扶持、市场、空间、技术对接活动 | ≥10场 |  | 10场 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 服务单位家数、形成重点创新型企业台账 | ≥200家 |  | 200家 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 12月底前，确定服务重点高新技术企业名单；确定2023年独角兽企业名单；形成服务独角兽企业诉求台账；形成服务高新技术企业诉求台账；形成企业科技研究开发机构名单；举办政策宣讲、技术对接等活动 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动独角兽企业、高新技术企业高质量发展 | 推动发展 |  | 开展独角兽等重点高成长创新型企业精准画像，跟踪企业发展动态，提出促进企业发展的相关建议。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 掌握企业运营状态、重大布局、经济贡献、发展需求等基本情况 | 支撑情况良好 |  | 持续监测独角兽和重点高新技术企业舆情动态、跟踪企业京内外业务布局、投融资、新技术新产品、开放合作等动态情况，通过企业“服务包”机制，了解企业发展需求。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 企业技术创新能力得到提升 | 能力得到提升 |  | 引导重点独角兽企业组建创新联合体，提升企业技术创新水平。遴选符合首都城市战略定位和高精尖产业领域重点高新技术企业，形成“三大工程”企业名单。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 独角兽企业、重点高新技术企业等服务对象满意率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.31
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。