## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 高新技术企业认定与科技型中小企业评价管理
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村高科技产业促进中心
项目负责人 |  |  | 孟然 |  |  | 联系电话 | 88827003
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 684.906 | 831.1597 | 721.78 | 10 | 86.84% | 8.684
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 684.906 | 684.906 | 575.5263 | - | 84.03% | -
|  |  | 上年结转资金 |  | 146.2537 | 146.2537 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据科技部、财政部、国家税务总局联合印发的《高新技术企业认定管理办法》《高新技术企业认定管理工作指引》的相关规定，由市科委、市财政局、市税务局组成北京市高新技术企业认定小组开展全市范围内高新技术企业认定工作。根据科技部、财政部、国家税务总局联合印发的《科技型中小企业评价办法》（国科发政〔2017〕115号）和《科技型中小企业评价工作指引（试行）》（国科火字〔2017〕144号）的相关规定，开展全市范围内中小企业评价工作。 高新技术企业年度新认定数大于6000家，中小企业系统注册数量达到2.3万家，高新技术企业及科技型中小企业评价政策宣讲会不少于38场，服务对象（高新技术企业）对服务质量发起的投诉投诉率低于10%，服务对象（小企业评价）对服务质量发起的投诉投诉率低于1%。通过以上工作，使企业在提升高新技术产品（服务）的科技附加值的同时，能够享受到国家政策规定的各项优惠政策，高新技术企业能够通过向税务主管机关申请，享受所得税优惠政策。 |  |  |  |  | 2023年度，我市持续强化市区联动，做好高企政策宣贯，市区联动累计组织召开了210余场高新技术企业政策宣讲，覆盖科技企业1.7万余家，接听各类咨询电话2.3万余个。按照年初确定的工作安排，我市高新技术企业认定工作分四个批次进行，全年共计受理企业申请1.2万家。本年度科技型中小企业参评共计15869家，实际入库15477家，同上年度基本持平，其中入库的高新技术企业10805家，占入库总量的69.8%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科技型中小企业评价批次 | ≥8批 |  | 12批 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 中小企业系统注册数量 | ≥23000家 |  | 38419家 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 高新技术企业认定批次 | ≥4批 |  | 4批 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 高新技术企业年度新认定数 | ≥6000家 |  | 10626家 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 政策覆盖区域数量 | ≥16个 |  | 16个 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 开展高新认定申报、评审及认定工作 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境建设 | 高 |  | 全年开展五批次“报备即批准”政策试点工作，大力推进“减流程、减材料、减时限”，大幅提高了工作效率。截止目前，累计已有377家企业通过“报备即批准”试点获得高企资质，企业申报时间大幅压缩。 | 5 | 4 | 原因分析：我市严格按照时间节点将拟备案名单上报火炬中心，因2023年因部委机构调整，火炬中心备案时间相比正常情况有所增加，一定程度上影响部分企业使用该资质。 改进措施：根据情况，向企业做好解释工作。
|  | 社会效益指标 | 强化科技创新、自主创新 | 高 |  | 本市高新技术企业高质量发展成果显著，有力支撑本市经济社会高质量发展。本市高新技术企业实现总收入5.88万亿元；研发费用支出持续增加，达到5768.79亿元，同比增长25.07%；拥有各类知识产权共计61.03万件，其中发明专利29.72万件，占比达48.69%；企业从业人员292.94万人，企业科技人员117.55万人，占从业人员总数的40.13%。 | 10 | 8 | 原因分析：高新技术企业总量增速放缓。 改进措施：通过市区街镇多级联动工作机制，加大政策宣传力度，充分挖掘潜在高新技术企业，加强申报辅导和跟踪服务。
|  | 经济效益指标 | 扩大政策惠及企业范围 | 高 |  | 市区联动累计组织召开了210余场高新技术企业政策宣讲，覆盖科技企业1.7万余家，接听各类咨询电话2.3万余个。 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 高质量发展高新技术企业和科技型中小企业群体 | 高 |  | 落实《关于实施“三大工程”进一步支持和服务高新技术企业发展的若干措施》，推动形成高新技术企业“筑基扩容”“小升规”“规升强”梯次接续的发展格局，分阶段提出具体扶持措施，形成梯次接续的发展格局。其中，对具备持续创新能力和一定规模经济效益的“小升规”企业，经各区人民政府推荐后纳入全市统一的培育清单，助力企业加强创新能力建设。截至目前，共有1700余家企业入选全市“小升规”清单。 | 10 | 8 | 原因分析：在“筑基扩容”方面缺少资金支持，企业积极性不高。 改进措施：修订“1+5”政策，建立高企培育库，设立支持资金和配套服务，鼓励各区设立专项高企支持政策。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高新技术企业认定服务对象对服务质量发起的投诉投诉率 | ≤10% |  | 0% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 科技型中小企业评价服务对象对服务质量发起的投诉投诉率 | ≤1% |  | 0% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 93.684
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。