## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 分园新兴产业培育及前沿颠覆性项目挖掘
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村高科技产业促进中心
项目负责人 |  |  | 房慎冲、杜玲 |  |  | 联系电话 | 88827156
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 235.6 | 290.01 | 269.507 | 10 | 92.93% | 9.293
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 235.6 | 235.6 | 215.097 | - | 91.3% | -
|  |  | 上年结转资金 |  | 54.41 | 54.41 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展分园新兴产业培育工作，围绕中关村各分园主导产业，引导50家以上企业在分园集聚创新发展，支持企业开展技术研发、平台搭建、产业化落地等，推动分园特色产业高端化、差异化、特色化创新发展。 2.前沿颠覆性项目挖掘工作。聚焦重点产业领域，挖掘一批掌握国际领先前沿颠覆性技术，提升中关村示范区前沿科技的创新水平，构建更加有利于前沿科技发展的创新生态，加快建设世界领先的科技园区，有力支撑北京建设国际科技创新中心。主要实施内容是前沿技术企业、颠覆性技术项目的挖掘、服务、培育等，具体如下：旨在聚焦重点产业领域，拟挖掘前沿技术企业20家，提供重点支持与服务；面向医药健康、信息技术、新材料等领域，拟挖掘和支持颠覆性技术项目10个；做好前沿技术企业和颠覆性项目的信息动态跟踪工作，形成前沿技术企业与颠覆性项目信息表；开展需求对接、宣传展示、政策解读等活动。 |  |  |  |  | 1.开展分园新兴产业培育工作，围绕中关村各分园主导产业，吸引122家企业在39个特色园落地集聚，推动分园主导产业高端化、差异化、特色化创新发展。 2.前沿颠覆性项目挖掘工作。主要任务是前沿技术企业、颠覆性技术项目的挖掘、服务、培育等，具体如下：旨在聚焦重点产业领域，挖掘支持前沿技术企业52家，提供重点支持与服务；面向医药健康、信息技术、新材料等领域，挖掘支持颠覆性技术项目12个；做好前沿技术企业和颠覆性项目的信息动态跟踪工作，形成前沿技术企业与颠覆性项目信息表；开展需求对接、宣传展示、政策解读等活动，共举办6场活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持前沿技术企业 | ≥20家 |  | 52家 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 支持颠覆性项目 | ≥10个 |  | 12个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 吸引符合主导产业的企业落地数量 | ≥50个 |  | 122家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 挖掘前沿企业和颠覆性项目的技术水平 | 技术水平国际领先 |  | 挖掘了29家国际领先的前沿颠覆性技术 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成项目征集、专家评审、项目立项等工作（2023年12月底前） | ≤12月 |  | 11月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业创新能力，推动示范区前沿科技水平不断提高、创新生态环境持续完善 | 推动示范区前沿科技水平不断提高 |  | 优化“大赛挖掘+专项支持+落地转化+精准服务”前沿技术培育生态体系。通过资金资助、政策支持、精准服务，推动前沿科技水平不断提高。 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 通过资金支持和精准服务，推动企业快速发展，并带动社会资本的持续投入 | 带动社会资本的持续投入 |  | 带动企业融资 53590万元 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 企业收入增速 | ≥20% |  | 支持服务的分园落地企业2023年平均增速超过100% | 10 | 8 | 年初指标值设定偏低
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.293
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。