## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息系统租用市级政务云资源
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心
项目负责人 |  |  | 亓金玲 |  |  | 联系电话 | 55578030
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 898 | 898 | 897.3667 | 10 | 99.93% | 9.9929
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 898 | 898 | 897.3667 | - | 99.93% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为市科委、中关村管委会“市科委办公自动化系统”“北京市科技计划项目管理系统”“首都科技条件平台”等27个已部署到北京市级政务云的信息系统，继续租用市级政务云基础服务（计算、存储、互联网链路等）、扩展和个性化服务（商用操作系统套餐、数据库正版许可、国产操作系统、国产数据库读写分离集群软件、主机杀毒、短信服务等），保证系统正常运行。 |  |  |  |  | 项目主要为市科委、中关村管委会全部目录链信息系统提供政务云计算、存储、互联网链路等基础服务租用和商用操作系统等扩展和个性化服务租用。云服务全年平稳运行，未发生计划外网络中断或服务器宕机事件，提供了全年7*24小时技术支持和运维保障服务，目前已按合同约定完成全部工作，实现预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 政务云上运行信息系统 | ≥27个 |  | 25个 | 15 | 12 | 项目执行期间，目录链系统关停下线，数量减少。合理评估信息系统上云数量，满足所有云上信息系统资源使用需求。
|  | 质量指标 | 每月提供系统运行情况报告 | 10份 |  | 12份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 市级政务云平台故障响应时间 | ≤30分钟 |  | 5分钟 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 市级政务云平台可用性 | ≥99% |  | 99.99% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统社会可获得度（互联网可访问系统比值） | ≥75% |  | 88% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 系统部门服务情况（有网络访问量的系统占所有系统比值） | ≥75% |  | 96% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 达到政务云效率平均值系统数量 | ≥20个 |  | 20个 | 10 | 7 | 少量信息系统涉及非申报期资源使用效率下降问题。持续保持目前云效率成绩，持续优化云资源分配，开展各系统云资源使用效率考核，提高各系统政务云资源使用效率。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员 | ≥95% |  | 95% | 10 | 7 | 未达到100%满意度，需持续加强与各处室/单位沟通协调，增加服务对象满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 90.9929
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。