## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 食品安全技术保障
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 卢明子 |  |  | 联系电话 | 55577883
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1200 | 1200 | 1200 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1200 | 1200 | 1200 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 与国际食品安全标准接轨，推进食品安全检测、监测预警等前沿技术研究、技术集成应用和成果推广，提升食品安全检测监测相关技术、平台、标准和产品研发水平，增强首都食品安全监管效率、食品安全风险防控能力，提升食品安全重大活动保障能力。 年度目标： 目标1：研究或集成应用食品安全检测监测技术、平台、装置，推进食品安全检测监测技术应用与示范，提升首都食品安全监管科技支撑水平。 目标2：研究或集成应用食品安全风险识别分析、风险隐患预警技术、装置，增强首都食品安全风险防控和应急处置能力。 |  |  |  |  | 强化食品安全检测监测能力建设，推动食品新风险和新兴食品安全检测技术、检测方法、安全评价、风险评估技术水平，建立健全安全风险评估、标准体系，推动监管技术创新，满足北京市食品安全检测监管新需求，加大监管技术应用，提升首都食品安全监管科技支撑水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究或集成应用食品安全检测技术、产品和标准数 | ≥6项 |  | 6项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 检测技术、产品和标准被监管部门采纳，推动检测监测产品示范应用 | ≥2项 |  | 2项 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 启动食品安全检测技术研究 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 启动食品安全检测监测产品开发和应用 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持3项左右食品安全检测产品研发类项目 | ≤700万元 |  | 450万元 | 10 | 8.5 | 在2023年中央经济工作会议上，生物制造列入战略新兴产业，针对合成生物制造产业下的新兴食品及接触材料产生的新风险。因此食品安全专项支持方向向生物合成的新兴食品及相关产品领域安全性评估、检测技术等方面倾斜。重点对接食品包装新材料的检测需求，构建监管技术标准体系和风险评估体系。支持1项食品安全检测产品研发类项目，经费450万元
|  | 经济成本指标 | 支持3项左右食品安全监管平台开发类项目 | ≤800万元 |  | 750万元 | 10 | 9 | 在2023年中央经济工作会议上，生物制造列入战略新兴产业，因此食品安全专项支持方向向生物合成的新兴食品领域所需食品安全监管技术倾斜。支持1项生物合成D-阿洛酮糖关键技术开发及安全性风险评估研究项目，经费750万元。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进监管部门和检测机构的检测监测效率和准确性提升 | ≥3家 |  | 2家 | 20 | 13.33 | 针对合成生物制造产业下的新兴食品及接触材料产生的新风险，支持相关监管部门及检测机构开着相关检测监测技术研发，主要涉及到的监管部门及检测机构为国家食品安全风险评估中心及北京市产品质量监督检验研究院。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创新主体满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.83
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。