## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 人工智能创新联合体
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 牛超群 |  |  | 联系电话 | 55577787
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 50000 | 50000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 50000 | 50000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 支持开展人工智能软硬件协同优化，通过“定向组织”“揭榜挂帅”等组织机制，激发在京创新主体创新活力，持续完善产业生态。 |  |  |  |  | 开展框架联合适配、框架优化提升和生态建设、行业大模型适配研发以及开源大模型迁移重训等任务研发。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持立项项目（课题）数量 | ≥12个 |  | 12 个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 支持科技企业数量 | ≥10个 |  | 20 个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 软硬件适配数量 | 5款 |  | 5 款 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 发布新一代框架版本 | 1款 |  | 0款 | 5 | 0
|  | 数量指标 | 发明专利 | ≥40项 |  | 0 | 5 | 0 | 2023年12月份课题立项，相关任务处于研发启动阶段
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤50000万元 |  | 50000万元 | 8 | 8
|  | 经济成本指标 | 任务一：框架联合适配 | ≤25100万元 |  | 25100万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 任务二：框架优化提升和生态建设 | ≤11100万元 |  | 11100万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 任务三：行业大模型适配研发以及开源大模型迁移重训 | ≤13800万元 |  | 13800万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预期带动相关区级财政、企业资金投入 | ≥150000万元 |  | 149320万元 | 20 | 18.9 | 部分课题由高校承担，无自筹配套，在实际执行中，加大企业自筹投入。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目负责人满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 88.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。