## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 科学家创业CEO人才特训项目
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 李卓川 |  |  | 联系电话 | 55577979
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 800 | 800 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 800 | 800 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 重点围绕本市重大科研成果公司化对CEO的需求，聚焦前沿信息技术、生物医药高精尖产业双引擎，重点围绕国家实验室、全国重点实验室、新型研发机构以及重点高校院所中有创业意愿的科学家，对科学家信任的朋友、同事、助手、学生等群体开展特训，使其成为具有扎实科技素养，兼具企业家素质和产业思维的优秀创业CEO。 2023年，支持北大针对医药健康领域开设1个特训班，支持清华针对前沿信息技术领域开设1个特训班，每班40人左右，共特训约80人。特训周期原则上为一年，每个月集中授课1次，每次3-4天（包含周末2天），全年课时约40天。 |  |  |  |  | 研究制定科学家创业CEO人才特训班实施方案，并报送市政府批准实施。4月，召开科学家创业CEO人才特训班启动会，发布特训班工作方案。9月份，我委2023年第13次行政办公会、第15次党组会审定通过了科学家创业CEO人才特训的预算安排，按程序追加相关经费预算800万元，支持北大针对生物医药、清华针对前沿信息技术各开设1个特训班，每班40人左右，共特训约80人。2023年10月底，两个特训班均顺利开班，目前每个月集中授课一次，每次3到4天，学员对授课师资和内容等高度评价。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 首期科学家创业CEO培训班培训人数 | 大于等于80人 |  | 80人 | 20 | 20
|  | 数量指标 | 首期科学家创业CEO培训班 | 2个 |  | 2个 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年12月底前，启动特训班 | 12月前 |  | 10月前 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年12月前，特训班结束 | 12月前 |  | 预计12月前 | 5 | 2 | 特训班仍在持续进行中，预计12月结束
|  | 质量指标 | 特训班结束后对学员进行实战技能考核的通过率 | 大于等于90% |  | 预计85%左右 | 10 | 5 | 特训班仍在进行中，目前无法对学员进行实战技能考核
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特训班人均成本 | 小于等于10万元 |  | 10万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立一个科学家创业CEO人才池，进一步弘扬创业文化，在全社会引导形成敢于创新、容忍失败、创造价值、贡献社会的氛围 | 大于等于60人 |  | 80人 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 大于等于90% |  | 预计96% | 10 | 10 | 特训班仍在持续进行中，目前已开展的课程来看，学员对课程师资和内容的满意度超过96%
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。