## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 科技支撑乡村产业振兴
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 王菲 |  |  | 联系电话 | 55578045
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 7200 | 7200 | 7150 | 10 | 99.31% | 9.93
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 7200 | 7200 | 7150 | - | 99.31% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：（2023年—2024年）：聚集首都科技创新资源，加快农业科技创新产出，不断提升科技服务能力，打造农业科技创新策源中心，在现代种业、智慧农业、食品科技创新等方面攻克一批“卡脖子”难题，挖掘培育一批具有自主知识产权和重大价值的关键基因、育种材料、新品系和新品种，集成应用一批先进适用技术成果，建设一批成果转化示范基地，有力推动农业中关村及重点产业创新发展。 年度目标：围绕农业中关村建设、食品科技创新等方面，推进农业科学中心布局，导入创新资源，聚焦生物育种、设施农业、智慧农业、农机装备等方面，加快前沿技术攻关，获得3-5个核心关键基因、种质资源和品种，推进15-20项创新成果在平谷、通州等重点区域的集成与应用推广，建立成果示范基地10个，促进农业高新技术产业聚集；研发符合首都居民营养膳食需求的功能性食品3-5种，集成创新食品制造新技术、新方法、新装备5-8项，打造食品制造高端产业示范基地，不断完善全产业链协同体系，促进食品营养健康产业绿色发展，为保障国家粮食安全和食品安全提供品种与技术储备。 |  |  |  |  | 聚焦生物育种、设施农业、智慧农业、农机装备等方面，加快前沿技术攻关，获得5个核心关键基因、种质资源和品种，推进18项创新成果的集成与应用推广，建立成果示范基地12个；研发符合首都居民营养膳食需求的功能性食品4种，集成创新食品制造新技术、新方法、新装备6项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立成果示范基地 | ≥10个 |  | 12个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 支持课题 | ≥20项 |  | 12项 | 5 | 3 | 按我市对农业中关村和合成生物学的重要部署，对专项中相关课题进行了科技经费重点支持，因此课题数量与年度指标值稍有偏差。
|  | 数量指标 | 集成创新食品制造新技术、新方法、新装备 | ≥5项 |  | 6项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 集成应用推广新技术新成果 | ≥15项 |  | 18项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 研发功能性食品 | ≥3种 |  | 4种 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 获得核心关键基因、种质资源和品种 | ≥3个 |  | 5个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 食品科技创新领域新产品、新工艺示范应用率 | ≥90% |  | 95% | 6 | 6
|  | 质量指标 | 关键基因、种质资源和品种具有自主知识产权 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 新技术、新装备推广应用示范率 | 100% |  | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 2023年8月前立项课题数20项以上 | ≤8月 |  | 9月 | 10 | 4.5 | 专项中涉及关键核心技术课题需多次凝练、论证，导致工作进度稍有延后。今后将严格按时间节点要求，推进相关工作按时顺利完成。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范基地劳动力投入减少和经济效益增加 | ≥10% |  | 10% | 7.5 | 7.5
|  | 经济效益指标 | 优化生产工艺，降低生产成本 | ≥5% |  | 5% | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 带动农民增收 | 优 |  | 优,带动示范区农民增收10%以上 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 满足市民对营养健康食品的需求 | 优 |  | 优，开展植物蛋白肉的开发，满足不同人群的健康需求。 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范应用用户满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.43
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。