## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 首都临床特色诊疗技术研究及转化应用
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 张晓 |  |  | 联系电话 | 55577781
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 6400 | 7820 | 7820 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 6400 | 7820 | 7820 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 针对重大临床问题，通过整合北京地区优势资源支持一批诊疗技术研究或创新产品研发，为改写国内外诊疗指南、提升国产产品影响力提供科技支撑，以促进北京医药健康产业创新发展。同时，以财政后补助的方式，引导、激励北京地区医疗机构为北京企业创新品种临床试验服务，并推动临床试验提质、提速发展。 |  |  |  |  | 通过支持22项高水平临床研究和89项诊疗药械研发及方案优化研究，一方面提高北京地区疾病诊疗水平和临床研究能力；另一方面通过推动优势医疗机构与北京医药企业强强联合，促进临床成果落地转化，并充分发挥医疗机构创新源头作用，为北京医药健康产业发展持续提供动能。同时，采用后补助的方式，对符合要求的19家临床机构采用后补助的方式进行补贴，进一步推动临床试验机构内部审批流程优化，缩短北京企业临床试验项目合同签署时间。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对符合要求的临床机构进行补贴 | ≥20家 |  | 19家 | 5 | 4.75 | 实际工作过程中，符合要求的临床试验机构为19家
|  | 数量指标 | 支持开展临床诊疗新技术、新产品的前期探索性临床研究 | ≥50个 |  | 89个 | 5 | 5 | 随着国内外医工交叉研究趋势日益增强，开展新技术新方法研究的氛围明显活跃，因此符合支持要求的课题增多
|  | 数量指标 | 支持医疗机构顶尖团队开展制定、改写国内外指南临床研究，或药械产品研发 | ≥20个 |  | 22个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 专项重点支持内容与《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2021-2023年）》 重点任务的符合性 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按要求完成专项课题立项拨款工作 | ≥8月 |  | 9月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按要求完成专项课题立项组织和评审工作 | ≥5月 |  | 6月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持创新主体开展高水平重点课题研究 | ≤4500万元 |  | 4275万元 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 对北京地区临床试验机构进行后补助 | ≤2000万元 |  | 2050 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 支持创新主体开展新技术新产品探索性研究 | ≤1500万元 |  | 1495万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民看病就医提供技术支撑 | 开展以临床问题为导向的科学研究，提高北京地区心脑血管等疾病诊疗水平 |  | 目前处于研究过程中，研究成果还未大范围临床推广应用 | 10 | 7 | 课题研究周期为四年，目前处于研究过程中，研究成果还未大范围临床推广应用
|  | 可持续影响指标 | 持续开展临床研究，促进学科发展 | 促进北京各优势学科和研究水平保持国内领先地位 |  | 目前处于研究过程中，研究成果暂未起到引领学科发展的作用 | 10 | 7 | 课题研究周期为三年，目前处于研究过程中，研究成果暂未起到引领学科发展的作用
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创新主体对相关工作满意度 | ≥90% |  | 80% | 10 | 9 | 课题均处于实施阶段，后续仍需提供为创新主体进行服务，并不断提升服务水平
总分 | [6 empty] | 100 | 92.75
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。